## 調査内容まとめ
サービス名 | Amazon Linux 2
EOL対象 | Amazon Linux 2 OS全体
EOL日 | 2026-06-30
延長サポート | なし
影響範囲 | EC2インスタンス、ECS/EKSノード、Lambda (provided.al2)、 Elastic Beanstalk環境等、AL2ベースの全リソース
セキュリティへの影響 | セキュリティパッチ・カーネルアップデートの提供完全停止
代替サービス/移行先 | Amazon Linux 2023 (AL2023)
移行の複雑度 | 高（OSレベルの変更のため広範囲なテストが必要）
推定ダウンタイム | 新規インスタンス作成→切り替えのため、計画的な対応で最小化可能
追加コスト | AL2023自体の追加コストなし
Kernel Live Patching終了 | AL2 Kernel 4.14: 2025-10-31
Java 7サポート終了 | 2026-02-01（java-1.7.0-openjdkパッケージ）

## EOL手順
ステップNo. | フェーズ | 作業内容 | 詳細説明 | 前提条件 | 注意事項 | 推定工数
1 | 準備 | AL2インスタンスの棚卸し | AL2を使用中の全EC2/ECS/EKSリソースを一覧化 | AWSコンソールアクセス | AMI IDでフィルタリングが有効 | 1日
2 | 準備 | AL2023との差分確認 | パッケージマネージャ(yum→dnf)、カーネル、systemd等の差分を確認 | なし | AL2023はインプレースアップグレード不可 | 2日
3 | 準備 | AL2023用AMI/コンテナイメージの準備 | AL2023ベースのAMI作成またはコンテナイメージのビルド | 差分確認完了 | Packer等でAMI作成を自動化推奨 | 2日
4 | 検証 | 検証環境でのテスト | AL2023ベースのインスタンスでアプリケーション動作テスト | AMI準備完了 | 全サービスの結合テストを実施 | 3-5日
5 | 実施 | 本番環境のローリングアップデート | Auto Scaling Groupの起動テンプレートを更新し段階的に入替 | テスト完了 | Blue/Greenデプロイパターン推奨 | 2-3日
6 | 確認 | 動作確認・監視強化 | 切り替え後のメトリクス・ログを監視 | デプロイ完了 | ロールバック用に旧AMIを保持 | 1日

## EOL期限
項目 | 日付 | 備考
Kernel 4.14 Live Patching終了 | 2025-10-31 | Kernel 5.10への移行推奨
Java 7 (java-1.7.0-openjdk) 終了 | 2026-02-01 | Java 8以上に移行
Amazon Linux 2 EOL | 2026-06-30 | セキュリティパッチ完全停止
推奨対応開始日 | 2026-03-30 | EOL 3ヶ月前
推奨対応完了日 | 2026-05-30 | EOL 1ヶ月前

## 参考文献
No. | タイトル | URL | 種別 | 概要
1 | Amazon Linux 2 FAQ | https://aws.amazon.com/amazon-linux-2/faqs/ | AWS公式ドキュメント | AL2のFAQとEOL情報
2 | Amazon Linux EOL一覧 | https://endoflife.date/amazon-linux | サードパーティ | バージョン別EOLスケジュール
3 | AL2→AL2023移行ガイド (Elastic Beanstalk) | https://docs.aws.amazon.com/elasticbeanstalk/latest/dg/using-features.migration-al.generic.from-al2.html | AWS公式ドキュメント | Elastic BeanstalkでのAL2023移行
4 | AL2→AL2023移行ガイド (ECS) | https://docs.aws.amazon.com/AmazonECS/latest/developerguide/al2-to-al2023-ami-transition.html | AWS公式ドキュメント | ECSでのAL2023移行
5 | Amazon Linux 2 EOL (re:Post) | https://repost.aws/questions/QU8_7ivy19Q7Wq3CKUE5b7Jw/amazon-linux-2-motd-says-eol-is-2025-06-30 | AWS re:Post | EOL日程に関するQ&A

## CloudShellリソース洗い出し
No. | カテゴリ | 用途 | CloudShellコマンド | 補足・注意事項
1 | EC2/AL2 | 稼働中EC2インスタンスのAMI情報 | aws ec2 describe-instances \ --filters "Name=instance-state-name,Values=running" \ --query "Reservations[].Instances[].{ID:InstanceId,Type:InstanceType,AMI:ImageId,Name:Tags[?Key=='Name']¦[0].Value}" \ --output table | AMI IDからAL2かどうかを判定する
2 | EC2/AL2 | 使用中AMIの詳細確認（AL2判定） | for ami in $(aws ec2 describe-instances \ --filters "Name=instance-state-name,Values=running" \ --query "Reservations[].Instances[].ImageId" \ --output text ¦ sort -u); do aws ec2 describe-images --image-ids $ami \ --query "Images[].{AMI:ImageId,Name:Name,Description:Description}" \ --output table 2>/dev/null done | Name/Descriptionに 'amzn2' が含まれればAL2
3 | EC2/AL2 | AL2 AMIのみフィルタ（名前ベース） | aws ec2 describe-instances \ --filters "Name=instance-state-name,Values=running" \ --query "Reservations[].Instances[].{ID:InstanceId,AMI:ImageId,Name:Tags[?Key=='Name']¦[0].Value}" \ --output json ¦ python3 -c " import json,sys,subprocess instances=json.load(sys.stdin) for flat in [i for sub in instances for i in (sub if isinstance(sub,list) else [sub])]: ami=flat.get('AMI','') r=subprocess.run(['aws','ec2','describe-images','--image-ids',ami,'--query','Images[0].Name','--output','text'],capture_output=True,text=True) if 'amzn2' in r.stdout.lower(): print(f\"AL2: {flat.get('ID')} ({flat.get('Name','-')}) AMI={ami}\")" | AL2インスタンスのみ抽出するスクリプト CloudShellにはPython3が標準装備
4 | マルチアカウント | Organizations全アカウント一覧 | aws organizations list-accounts \ --query "Accounts[?Status=='ACTIVE'].{ID:Id,Name:Name,Email:Email}" \ --output table | 管理アカウントでのみ実行可能
5 | マルチアカウント | 他アカウントへのスイッチロール | CREDS=$(aws sts assume-role \ --role-arn "arn:aws:iam::TARGET_ACCOUNT_ID:role/ReadOnlyRole" \ --role-session-name "eol-audit" \ --query "Credentials" --output json) export AWS_ACCESS_KEY_ID=$(echo $CREDS ¦ python3 -c "import sys,json;print(json.load(sys.stdin)['AccessKeyId'])") export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=$(echo $CREDS ¦ python3 -c "import sys,json;print(json.load(sys.stdin)['SecretAccessKey'])") export AWS_SESSION_TOKEN=$(echo $CREDS ¦ python3 -c "import sys,json;print(json.load(sys.stdin)['SessionToken'])") | TARGET_ACCOUNT_IDとロール名を環境に合わせて変更 実行後は上記の各コマンドがターゲットアカウントに対して実行される
6 | マルチアカウント | 全リージョンでコマンドを一括実行 | for region in $(aws ec2 describe-regions --query "Regions[].RegionName" --output text); do echo "=== $region ===" aws rds describe-db-instances --region $region \ --query "DBInstances[].{ID:DBInstanceIdentifier,Engine:Engine,Version:EngineVersion}" \ --output table 2>/dev/null done | rds以外のコマンドに差し替えて各サービスで使用可能 全リージョンのスキャンには数分かかる