## 調査内容まとめ
サービス名 | Amazon Aurora MySQL 2.x (MySQL 5.7互換) Extended Support
EOL対象バージョン | Aurora MySQL 2.x
標準サポート終了日 | 2024-10-31（終了済み）
延長サポート終了日 | 2027-02-28
延長サポート費用 | $0.100/vCPU-hr
影響範囲 | 延長サポート終了後は強制メジャーバージョンアップグレード
代替サービス/移行先 | Aurora MySQL 3.x (MySQL 8.0互換)
移行の複雑度 | 高（MySQL 5.7→8.0の大幅な変更）

## EOL手順
ステップNo. | フェーズ | 作業内容 | 詳細説明 | 前提条件 | 注意事項 | 推定工数
1 | 準備 | 対象クラスターの棚卸し | Aurora MySQL 2.xを使用中の全クラスターを一覧化 | AWSコンソールアクセス | 延長サポート費用も確認 | 0.5日
2 | 準備 | MySQL 8.0互換性確認 | 予約語変更・認証プラグイン・lower_case_table_names設定等を確認 | 対象一覧 | v2→v3のBreaking Changes確認 | 2日
3 | 準備 | パラメータグループ準備 | MySQL 8.0互換のカスタムパラメータグループを作成 | 互換性確認完了 | lower_case_table_namesの一致確認必須 | 0.5日
4 | 検証 | Blue/Greenデプロイテスト | 検証環境でv2→v3のアップグレードテスト | パラメータグループ準備完了 | プリチェック失敗の対処 | 3日
5 | 実施 | 本番アップグレード | 本番でBlue/Greenデプロイを実施 | テスト完了 | 事前スナップショット自動作成される | 1-2日
6 | 確認 | 動作確認 | アプリケーション動作・パフォーマンス確認 | アップグレード完了 | ロールバック手順確認 | 1日

## EOL期限
項目 | 日付 | 備考
標準サポート終了日 | 2024-10-31 | 終了済み
延長サポート課金開始 | 2024-12-01 | Extended Support料金発生中
延長サポート終了日 | 2027-02-28 | 強制アップグレード
推奨対応開始日 | 2026-03-09 | 今すぐ開始を推奨

## 参考文献
No. | タイトル | URL | 種別 | 概要
1 | Aurora MySQL 2 EOL発表 | https://repost.aws/articles/ARzYGTjZP8Tbelta9ZRtYRxw/announcement-amazon-aurora-mysql-2-x-end-of-standard-support-is-on-october-31-2024 | AWS re:Post | 公式EOLアナウンス
2 | Aurora MySQL v2 EOL準備 | https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/Aurora.MySQL57.EOL.html | AWS公式ドキュメント | EOL準備ガイド
3 | Aurora MySQL v2→v3チェックリスト Part 1 | https://aws.amazon.com/blogs/database/amazon-aurora-mysql-version-2-with-mysql-5-7-compatibility-to-version-3-with-mysql-8-0-compatibility-upgrade-checklist-part-1/ | AWSブログ | アップグレードチェックリスト
4 | Aurora MySQL v2→v3チェックリスト Part 2 | https://aws.amazon.com/blogs/database/amazon-aurora-mysql-version-2-with-mysql-5-7-compatibility-to-version-3-with-mysql-8-0-compatibility-upgrade-checklist-part-2/ | AWSブログ | アップグレードチェックリスト続き

## CloudShellリソース洗い出し
No. | カテゴリ | 用途 | CloudShellコマンド | 補足・注意事項
1 | Aurora | Auroraクラスター一覧（エンジン・バージョン付き） | aws rds describe-db-clusters \ --query "DBClusters[].{ID:DBClusterIdentifier,Engine:Engine,Version:EngineVersion,Status:Status,Members:DBClusterMembers[].DBInstanceIdentifier}" \ --output table | Writer/Readerインスタンスも確認可能
2 | Aurora | 特定エンジンバージョンのクラスターをフィルタ | aws rds describe-db-clusters \ --query "DBClusters[?Engine=='aurora-postgresql'&&starts_with(EngineVersion,'13.')].{ID:DBClusterIdentifier,Version:EngineVersion}" \ --output table | Engine名: 'aurora-mysql', 'aurora-postgresql'
3 | マルチアカウント | Organizations全アカウント一覧 | aws organizations list-accounts \ --query "Accounts[?Status=='ACTIVE'].{ID:Id,Name:Name,Email:Email}" \ --output table | 管理アカウントでのみ実行可能
4 | マルチアカウント | 他アカウントへのスイッチロール | CREDS=$(aws sts assume-role \ --role-arn "arn:aws:iam::TARGET_ACCOUNT_ID:role/ReadOnlyRole" \ --role-session-name "eol-audit" \ --query "Credentials" --output json) export AWS_ACCESS_KEY_ID=$(echo $CREDS ¦ python3 -c "import sys,json;print(json.load(sys.stdin)['AccessKeyId'])") export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=$(echo $CREDS ¦ python3 -c "import sys,json;print(json.load(sys.stdin)['SecretAccessKey'])") export AWS_SESSION_TOKEN=$(echo $CREDS ¦ python3 -c "import sys,json;print(json.load(sys.stdin)['SessionToken'])") | TARGET_ACCOUNT_IDとロール名を環境に合わせて変更 実行後は上記の各コマンドがターゲットアカウントに対して実行される
5 | マルチアカウント | 全リージョンでコマンドを一括実行 | for region in $(aws ec2 describe-regions --query "Regions[].RegionName" --output text); do echo "=== $region ===" aws rds describe-db-instances --region $region \ --query "DBInstances[].{ID:DBInstanceIdentifier,Engine:Engine,Version:EngineVersion}" \ --output table 2>/dev/null done | rds以外のコマンドに差し替えて各サービスで使用可能 全リージョンのスキャンには数分かかる