## 調査内容まとめ
サービス名 | Amazon Aurora PostgreSQL 13.x
EOL対象バージョン | PostgreSQL 13.x
コミュニティEOL | 2025-11
AWS標準サポート終了日 | 2026-02-28
延長サポート | あり（2026-03-01〜2029-02-28、最大3年）
延長サポート費用 | Year 1-2: $0.100/vCPU-hr Year 3: $0.200/vCPU-hr
影響範囲 | 標準サポート終了後は新しいマイナーバージョンリリースなし
セキュリティへの影響 | Extended Supportで重要なCVEパッチのみ提供
代替サービス/移行先 | Aurora PostgreSQL 16以上
移行の複雑度 | 中（Blue/Greenデプロイで最小ダウンタイム対応可能）
推定ダウンタイム | Blue/Greenデプロイ: 数分
追加コスト | Extended Support: $0.100〜0.200/vCPU-hr

## EOL手順
ステップNo. | フェーズ | 作業内容 | 詳細説明 | 前提条件 | 注意事項 | 推定工数
1 | 準備 | 対象クラスターの棚卸し | Aurora PG 13.xを使用中の全クラスターを一覧化 | AWSコンソールアクセス | Reader/Writer両方確認 | 0.5日
2 | 準備 | 互換性の事前確認 | PG 13→16間の非互換項目を調査 | 対象一覧 | 拡張機能の互換性確認 | 1日
3 | 検証 | Blue/Greenデプロイテスト | 検証環境でアップグレードテスト | 検証環境準備 | クエリ動作確認 | 2日
4 | 実施 | 本番Blue/Greenデプロイ | 本番クラスターのアップグレード | テスト完了 | スイッチオーバータイミング計画 | 1日
5 | 確認 | 動作確認 | パフォーマンス検証 | スイッチオーバー完了 | ロールバック用に旧環境保持 | 1日

## EOL期限
項目 | 日付 | 備考
コミュニティEOL | 2025-11-01 | PostgreSQLコミュニティサポート終了
AWS標準サポート終了日 | 2026-02-28 | Extended Support自動登録
延長サポート終了日 | 2029-02-28 | 強制アップグレード
推奨対応開始日 | 2025-11-28 | EOL 3ヶ月前
推奨対応完了日 | 2026-01-28 | EOL 1ヶ月前

## 参考文献
No. | タイトル | URL | 種別 | 概要
1 | Aurora PostgreSQL 13 EOL発表 | https://repost.aws/articles/ARxQSsnCAlS6OhFm7M10vwjA/announcement-amazon-aurora-postgresql-13-x-end-of-standard-support-is-february-28-2026 | AWS re:Post | 公式EOLアナウンス
2 | Aurora PostgreSQLリリースカレンダー | https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraPostgreSQLReleaseNotes/aurorapostgresql-release-calendar.html | AWS公式ドキュメント | サポートスケジュール
3 | Aurora Extended Support | https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/extended-support.html | AWS公式ドキュメント | Extended Supportの概要
4 | PG 13アップグレード戦略 | https://aws.amazon.com/blogs/database/strategies-for-upgrading-amazon-aurora-postgresql-and-amazon-rds-for-postgresql-from-version-13/ | AWSブログ | アップグレード方法
5 | Aurora Blue/Greenデプロイ | https://aws.amazon.com/blogs/database/implement-a-rollback-strategy-for-amazon-aurora-postgresql-upgrades-using-amazon-rds-blue-green-deployments/ | AWSブログ | ロールバック戦略

## CloudShellリソース洗い出し
No. | カテゴリ | 用途 | CloudShellコマンド | 補足・注意事項
1 | Aurora | Auroraクラスター一覧（エンジン・バージョン付き） | aws rds describe-db-clusters \ --query "DBClusters[].{ID:DBClusterIdentifier,Engine:Engine,Version:EngineVersion,Status:Status,Members:DBClusterMembers[].DBInstanceIdentifier}" \ --output table | Writer/Readerインスタンスも確認可能
2 | Aurora | 特定エンジンバージョンのクラスターをフィルタ | aws rds describe-db-clusters \ --query "DBClusters[?Engine=='aurora-postgresql'&&starts_with(EngineVersion,'13.')].{ID:DBClusterIdentifier,Version:EngineVersion}" \ --output table | Engine名: 'aurora-mysql', 'aurora-postgresql'
3 | マルチアカウント | Organizations全アカウント一覧 | aws organizations list-accounts \ --query "Accounts[?Status=='ACTIVE'].{ID:Id,Name:Name,Email:Email}" \ --output table | 管理アカウントでのみ実行可能
4 | マルチアカウント | 他アカウントへのスイッチロール | CREDS=$(aws sts assume-role \ --role-arn "arn:aws:iam::TARGET_ACCOUNT_ID:role/ReadOnlyRole" \ --role-session-name "eol-audit" \ --query "Credentials" --output json) export AWS_ACCESS_KEY_ID=$(echo $CREDS ¦ python3 -c "import sys,json;print(json.load(sys.stdin)['AccessKeyId'])") export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=$(echo $CREDS ¦ python3 -c "import sys,json;print(json.load(sys.stdin)['SecretAccessKey'])") export AWS_SESSION_TOKEN=$(echo $CREDS ¦ python3 -c "import sys,json;print(json.load(sys.stdin)['SessionToken'])") | TARGET_ACCOUNT_IDとロール名を環境に合わせて変更 実行後は上記の各コマンドがターゲットアカウントに対して実行される
5 | マルチアカウント | 全リージョンでコマンドを一括実行 | for region in $(aws ec2 describe-regions --query "Regions[].RegionName" --output text); do echo "=== $region ===" aws rds describe-db-instances --region $region \ --query "DBInstances[].{ID:DBInstanceIdentifier,Engine:Engine,Version:EngineVersion}" \ --output table 2>/dev/null done | rds以外のコマンドに差し替えて各サービスで使用可能 全リージョンのスキャンには数分かかる