## EOL対象サービス一覧
No. | サービス名 | EOL対象 | 現行バージョン | EOL日程 | 延長サポート終了日 | 移行先 | 優先度 | ステータス | 備考
1 | OpenSearch (Legacy Versions) | ES~6.7, 7.1~7.8, OS 1.0~2.9 | Elasticsearch 6.x-7.x / OpenSearch 1.x-2.x | 2025-11-07 | 2026-11-07 | OpenSearch 2.11以降 | 高 | 未着手 | 標準サポート終了済み、Extended Support中
2 | Lambda Python 3.9 | ランタイム | Python 3.9 | 2025-12-15 | 2026-02-15 | Python 3.12 / 3.13 | 高 | 未着手 | Phase 1開始済み（新規作成不可）
3 | ElastiCache Redis 4.x/5.x | エンジンバージョン | Redis 4.x / 5.x | 2026-01-31 | 2029-01-31 | ElastiCache for Valkey 8.0 / Redis 7.x | 高 | 未着手 | Extended Support自動登録、+80%プレミアム
4 | RDS PostgreSQL 13.x | メジャーバージョン | PostgreSQL 13.x | 2026-02-28 | 2029-02-28 | PostgreSQL 16以上 | 高 | 未着手 | Extended Support: $0.100/vCPU-hr (Y1-2)
5 | Aurora PostgreSQL 13.x | メジャーバージョン | PostgreSQL 13.x | 2026-02-28 | 2029-02-28 | Aurora PostgreSQL 16以上 | 高 | 未着手 | RDS PG 13と同日程
6 | Lambda Ruby 3.2 | ランタイム | Ruby 3.2 | 2026-03-31 | N/A | Ruby 3.3 / 3.4 | 中 | 未着手 | Phase 2: 2026-09-30
7 | Lambda Node.js 20.x | ランタイム | Node.js 20.x | 2026-04-30 | N/A | Node.js 22 | 中 | 未着手 | Phase 2a: 2026-06-01, Phase 2b: 2026-07-01
8 | Amazon Linux 2 | OS全体 | Amazon Linux 2 | 2026-06-30 | N/A | Amazon Linux 2023 (AL2023) | 高 | 未着手 | EC2, ECS, EKS, Lambda等広範囲に影響
9 | Lambda Custom Runtime (AL2) | ランタイム | provided.al2 | 2026-07-31 | N/A | provided.al2023 | 中 | 未着手 | AL2 EOLに連動
10 | RDS MySQL 8.0 | メジャーバージョン | MySQL 8.0 | 2026-07-31 | 2029-07-31 | MySQL 8.4 LTS | 中 | 未着手 | Extended Support: $0.100/vCPU-hr (Y1-2)
11 | Lambda Python 3.10 | ランタイム | Python 3.10 | 2026-10-31 | N/A | Python 3.12 / 3.13 | 低 | 未着手 | Phase 2: 2027-01-15
12 | Lambda .NET 8 | ランタイム | .NET 8 | 2026-11-10 | N/A | .NET 10 | 低 | 未着手 | Phase 2: 2027-01-11
13 | AWS SDK for .NET v3.x | SDK | .NET SDK v3.x | 2026-03-01 | 2026-06-01 | AWS SDK for .NET v4.x | 高 | 未着手 | メンテナンスモード開始済み、2026-06-01完全EOS
14 | ElastiCache Redis 6.x | エンジンバージョン | Redis 6.x | 2027-01-31 | 2030-01-31 | ElastiCache for Valkey 8.0 / Redis 7.x | 低 | 未着手 | Extended Support: +80%プレミアム
15 | RDS/Aurora PostgreSQL 14.x | メジャーバージョン | PostgreSQL 14.x | 2027-02-28 | 2030-02-28 | PostgreSQL 16/17以上 | 低 | 未着手 | Extended Support: $0.100/vCPU-hr (Y1-2)
16 | RDS MySQL 5.7 (延長サポート) | 延長サポート | MySQL 5.7 | 2027-02-28 | 2027-02-28 | MySQL 8.0 → 8.4 LTS（段階移行） | 高 | 未着手 | Year 3料金適用中、強制アップグレード間近
17 | Aurora MySQL 2.x (5.7互換) 延長サポート | 延長サポート | Aurora MySQL 2.x | 2027-02-28 | 2027-02-28 | Aurora MySQL 3.x (8.0互換) | 高 | 未着手 | 標準サポート終了済み、延長サポート中
18 | Lambda 2027年EOLランタイム群 | ランタイム | Node.js 22, Python 3.11, Java 8/11/17, Ruby 3.3 | 2027-03〜2027-06 | N/A | 各言語の次期バージョン | 低 | 未着手 | 2027年前半〜中盤に順次EOL
19 | Windows Server 2012/2012 R2 (ESU) | OS（ESU期間） | Windows Server 2012 / 2012 R2 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | Windows Server 2022 / 2025 | 高 | 未着手 | ESU Year 3終了、セキュリティパッチ完全停止
20 | Windows Server 2016 | OS（延長サポート） | Windows Server 2016 | 2027-01-12 | 2027-01-12 | Windows Server 2022 / 2025 | 中 | 未着手 | 延長サポート終了、ESU購入で最大2030年まで延長可能

## 対応タスク一覧
No. | 対象サービス | タスク名 | 担当者 | 開始予定日 | 期限 | ステータス | 依存関係 | 備考
1 | OpenSearch (Legacy Versions) | EOL情報の詳細調査・確認 |  |  |  | 未着手
2 | OpenSearch (Legacy Versions) | 影響範囲の洗い出し |  |  |  | 未着手
3 | OpenSearch (Legacy Versions) | 移行計画の策定 |  |  |  | 未着手
4 | OpenSearch (Legacy Versions) | 検証環境での移行テスト |  |  |  | 未着手
5 | OpenSearch (Legacy Versions) | 本番環境での移行実施 |  |  |  | 未着手
6 | OpenSearch (Legacy Versions) | 移行後の動作確認 |  |  |  | 未着手
7 | OpenSearch (Legacy Versions) | 旧リソースのクリーンアップ |  |  |  | 未着手
8 | Lambda Python 3.9 | EOL情報の詳細調査・確認 |  |  |  | 未着手
9 | Lambda Python 3.9 | 影響範囲の洗い出し |  |  |  | 未着手
10 | Lambda Python 3.9 | 移行計画の策定 |  |  |  | 未着手
11 | Lambda Python 3.9 | 検証環境での移行テスト |  |  |  | 未着手
12 | Lambda Python 3.9 | 本番環境での移行実施 |  |  |  | 未着手
13 | Lambda Python 3.9 | 移行後の動作確認 |  |  |  | 未着手
14 | Lambda Python 3.9 | 旧リソースのクリーンアップ |  |  |  | 未着手
15 | ElastiCache Redis 4.x/5.x | EOL情報の詳細調査・確認 |  |  |  | 未着手
16 | ElastiCache Redis 4.x/5.x | 影響範囲の洗い出し |  |  |  | 未着手
17 | ElastiCache Redis 4.x/5.x | 移行計画の策定 |  |  |  | 未着手
18 | ElastiCache Redis 4.x/5.x | 検証環境での移行テスト |  |  |  | 未着手
19 | ElastiCache Redis 4.x/5.x | 本番環境での移行実施 |  |  |  | 未着手
20 | ElastiCache Redis 4.x/5.x | 移行後の動作確認 |  |  |  | 未着手
21 | ElastiCache Redis 4.x/5.x | 旧リソースのクリーンアップ |  |  |  | 未着手
22 | RDS PostgreSQL 13.x | EOL情報の詳細調査・確認 |  |  |  | 未着手
23 | RDS PostgreSQL 13.x | 影響範囲の洗い出し |  |  |  | 未着手
24 | RDS PostgreSQL 13.x | 移行計画の策定 |  |  |  | 未着手
25 | RDS PostgreSQL 13.x | 検証環境での移行テスト |  |  |  | 未着手
26 | RDS PostgreSQL 13.x | 本番環境での移行実施 |  |  |  | 未着手
27 | RDS PostgreSQL 13.x | 移行後の動作確認 |  |  |  | 未着手
28 | RDS PostgreSQL 13.x | 旧リソースのクリーンアップ |  |  |  | 未着手
29 | Aurora PostgreSQL 13.x | EOL情報の詳細調査・確認 |  |  |  | 未着手
30 | Aurora PostgreSQL 13.x | 影響範囲の洗い出し |  |  |  | 未着手
31 | Aurora PostgreSQL 13.x | 移行計画の策定 |  |  |  | 未着手
32 | Aurora PostgreSQL 13.x | 検証環境での移行テスト |  |  |  | 未着手
33 | Aurora PostgreSQL 13.x | 本番環境での移行実施 |  |  |  | 未着手
34 | Aurora PostgreSQL 13.x | 移行後の動作確認 |  |  |  | 未着手
35 | Aurora PostgreSQL 13.x | 旧リソースのクリーンアップ |  |  |  | 未着手
36 | Lambda Ruby 3.2 | EOL情報の詳細調査・確認 |  |  |  | 未着手
37 | Lambda Ruby 3.2 | 影響範囲の洗い出し |  |  |  | 未着手
38 | Lambda Ruby 3.2 | 移行計画の策定 |  |  |  | 未着手
39 | Lambda Ruby 3.2 | 検証環境での移行テスト |  |  |  | 未着手
40 | Lambda Ruby 3.2 | 本番環境での移行実施 |  |  |  | 未着手
41 | Lambda Ruby 3.2 | 移行後の動作確認 |  |  |  | 未着手
42 | Lambda Ruby 3.2 | 旧リソースのクリーンアップ |  |  |  | 未着手
43 | Lambda Node.js 20.x | EOL情報の詳細調査・確認 |  |  |  | 未着手
44 | Lambda Node.js 20.x | 影響範囲の洗い出し |  |  |  | 未着手
45 | Lambda Node.js 20.x | 移行計画の策定 |  |  |  | 未着手
46 | Lambda Node.js 20.x | 検証環境での移行テスト |  |  |  | 未着手
47 | Lambda Node.js 20.x | 本番環境での移行実施 |  |  |  | 未着手
48 | Lambda Node.js 20.x | 移行後の動作確認 |  |  |  | 未着手
49 | Lambda Node.js 20.x | 旧リソースのクリーンアップ |  |  |  | 未着手
50 | Amazon Linux 2 | EOL情報の詳細調査・確認 |  |  |  | 未着手
51 | Amazon Linux 2 | 影響範囲の洗い出し |  |  |  | 未着手
52 | Amazon Linux 2 | 移行計画の策定 |  |  |  | 未着手
53 | Amazon Linux 2 | 検証環境での移行テスト |  |  |  | 未着手
54 | Amazon Linux 2 | 本番環境での移行実施 |  |  |  | 未着手
55 | Amazon Linux 2 | 移行後の動作確認 |  |  |  | 未着手
56 | Amazon Linux 2 | 旧リソースのクリーンアップ |  |  |  | 未着手
57 | Lambda Custom Runtime (AL2) | EOL情報の詳細調査・確認 |  |  |  | 未着手
58 | Lambda Custom Runtime (AL2) | 影響範囲の洗い出し |  |  |  | 未着手
59 | Lambda Custom Runtime (AL2) | 移行計画の策定 |  |  |  | 未着手
60 | Lambda Custom Runtime (AL2) | 検証環境での移行テスト |  |  |  | 未着手
61 | Lambda Custom Runtime (AL2) | 本番環境での移行実施 |  |  |  | 未着手
62 | Lambda Custom Runtime (AL2) | 移行後の動作確認 |  |  |  | 未着手
63 | Lambda Custom Runtime (AL2) | 旧リソースのクリーンアップ |  |  |  | 未着手
64 | RDS MySQL 8.0 | EOL情報の詳細調査・確認 |  |  |  | 未着手
65 | RDS MySQL 8.0 | 影響範囲の洗い出し |  |  |  | 未着手
66 | RDS MySQL 8.0 | 移行計画の策定 |  |  |  | 未着手
67 | RDS MySQL 8.0 | 検証環境での移行テスト |  |  |  | 未着手
68 | RDS MySQL 8.0 | 本番環境での移行実施 |  |  |  | 未着手
69 | RDS MySQL 8.0 | 移行後の動作確認 |  |  |  | 未着手
70 | RDS MySQL 8.0 | 旧リソースのクリーンアップ |  |  |  | 未着手
71 | Lambda Python 3.10 | EOL情報の詳細調査・確認 |  |  |  | 未着手
72 | Lambda Python 3.10 | 影響範囲の洗い出し |  |  |  | 未着手
73 | Lambda Python 3.10 | 移行計画の策定 |  |  |  | 未着手
74 | Lambda Python 3.10 | 検証環境での移行テスト |  |  |  | 未着手
75 | Lambda Python 3.10 | 本番環境での移行実施 |  |  |  | 未着手
76 | Lambda Python 3.10 | 移行後の動作確認 |  |  |  | 未着手
77 | Lambda Python 3.10 | 旧リソースのクリーンアップ |  |  |  | 未着手
78 | Lambda .NET 8 | EOL情報の詳細調査・確認 |  |  |  | 未着手
79 | Lambda .NET 8 | 影響範囲の洗い出し |  |  |  | 未着手
80 | Lambda .NET 8 | 移行計画の策定 |  |  |  | 未着手
81 | Lambda .NET 8 | 検証環境での移行テスト |  |  |  | 未着手
82 | Lambda .NET 8 | 本番環境での移行実施 |  |  |  | 未着手
83 | Lambda .NET 8 | 移行後の動作確認 |  |  |  | 未着手
84 | Lambda .NET 8 | 旧リソースのクリーンアップ |  |  |  | 未着手
85 | AWS SDK for .NET v3.x | EOL情報の詳細調査・確認 |  |  |  | 未着手
86 | AWS SDK for .NET v3.x | 影響範囲の洗い出し |  |  |  | 未着手
87 | AWS SDK for .NET v3.x | 移行計画の策定 |  |  |  | 未着手
88 | AWS SDK for .NET v3.x | 検証環境での移行テスト |  |  |  | 未着手
89 | AWS SDK for .NET v3.x | 本番環境での移行実施 |  |  |  | 未着手
90 | AWS SDK for .NET v3.x | 移行後の動作確認 |  |  |  | 未着手
91 | AWS SDK for .NET v3.x | 旧リソースのクリーンアップ |  |  |  | 未着手
92 | ElastiCache Redis 6.x | EOL情報の詳細調査・確認 |  |  |  | 未着手
93 | ElastiCache Redis 6.x | 影響範囲の洗い出し |  |  |  | 未着手
94 | ElastiCache Redis 6.x | 移行計画の策定 |  |  |  | 未着手
95 | ElastiCache Redis 6.x | 検証環境での移行テスト |  |  |  | 未着手
96 | ElastiCache Redis 6.x | 本番環境での移行実施 |  |  |  | 未着手
97 | ElastiCache Redis 6.x | 移行後の動作確認 |  |  |  | 未着手
98 | ElastiCache Redis 6.x | 旧リソースのクリーンアップ |  |  |  | 未着手
99 | RDS/Aurora PostgreSQL 14.x | EOL情報の詳細調査・確認 |  |  |  | 未着手
100 | RDS/Aurora PostgreSQL 14.x | 影響範囲の洗い出し |  |  |  | 未着手
101 | RDS/Aurora PostgreSQL 14.x | 移行計画の策定 |  |  |  | 未着手
102 | RDS/Aurora PostgreSQL 14.x | 検証環境での移行テスト |  |  |  | 未着手
103 | RDS/Aurora PostgreSQL 14.x | 本番環境での移行実施 |  |  |  | 未着手
104 | RDS/Aurora PostgreSQL 14.x | 移行後の動作確認 |  |  |  | 未着手
105 | RDS/Aurora PostgreSQL 14.x | 旧リソースのクリーンアップ |  |  |  | 未着手
106 | RDS MySQL 5.7 (延長サポート) | EOL情報の詳細調査・確認 |  |  |  | 未着手
107 | RDS MySQL 5.7 (延長サポート) | 影響範囲の洗い出し |  |  |  | 未着手
108 | RDS MySQL 5.7 (延長サポート) | 移行計画の策定 |  |  |  | 未着手
109 | RDS MySQL 5.7 (延長サポート) | 検証環境での移行テスト |  |  |  | 未着手
110 | RDS MySQL 5.7 (延長サポート) | 本番環境での移行実施 |  |  |  | 未着手
111 | RDS MySQL 5.7 (延長サポート) | 移行後の動作確認 |  |  |  | 未着手
112 | RDS MySQL 5.7 (延長サポート) | 旧リソースのクリーンアップ |  |  |  | 未着手
113 | Aurora MySQL 2.x (5.7互換) 延長サポート | EOL情報の詳細調査・確認 |  |  |  | 未着手
114 | Aurora MySQL 2.x (5.7互換) 延長サポート | 影響範囲の洗い出し |  |  |  | 未着手
115 | Aurora MySQL 2.x (5.7互換) 延長サポート | 移行計画の策定 |  |  |  | 未着手
116 | Aurora MySQL 2.x (5.7互換) 延長サポート | 検証環境での移行テスト |  |  |  | 未着手
117 | Aurora MySQL 2.x (5.7互換) 延長サポート | 本番環境での移行実施 |  |  |  | 未着手
118 | Aurora MySQL 2.x (5.7互換) 延長サポート | 移行後の動作確認 |  |  |  | 未着手
119 | Aurora MySQL 2.x (5.7互換) 延長サポート | 旧リソースのクリーンアップ |  |  |  | 未着手
120 | Lambda 2027年EOLランタイム群 | EOL情報の詳細調査・確認 |  |  |  | 未着手
121 | Lambda 2027年EOLランタイム群 | 影響範囲の洗い出し |  |  |  | 未着手
122 | Lambda 2027年EOLランタイム群 | 移行計画の策定 |  |  |  | 未着手
123 | Lambda 2027年EOLランタイム群 | 検証環境での移行テスト |  |  |  | 未着手
124 | Lambda 2027年EOLランタイム群 | 本番環境での移行実施 |  |  |  | 未着手
125 | Lambda 2027年EOLランタイム群 | 移行後の動作確認 |  |  |  | 未着手
126 | Lambda 2027年EOLランタイム群 | 旧リソースのクリーンアップ |  |  |  | 未着手
127 | Windows Server 2012/2012 R2 (ESU) | EOL情報の詳細調査・確認 |  |  |  | 未着手
128 | Windows Server 2012/2012 R2 (ESU) | 影響範囲の洗い出し |  |  |  | 未着手
129 | Windows Server 2012/2012 R2 (ESU) | 移行計画の策定 |  |  |  | 未着手
130 | Windows Server 2012/2012 R2 (ESU) | 検証環境での移行テスト |  |  |  | 未着手
131 | Windows Server 2012/2012 R2 (ESU) | 本番環境での移行実施 |  |  |  | 未着手
132 | Windows Server 2012/2012 R2 (ESU) | 移行後の動作確認 |  |  |  | 未着手
133 | Windows Server 2012/2012 R2 (ESU) | 旧リソースのクリーンアップ |  |  |  | 未着手
134 | Windows Server 2016 | EOL情報の詳細調査・確認 |  |  |  | 未着手
135 | Windows Server 2016 | 影響範囲の洗い出し |  |  |  | 未着手
136 | Windows Server 2016 | 移行計画の策定 |  |  |  | 未着手
137 | Windows Server 2016 | 検証環境での移行テスト |  |  |  | 未着手
138 | Windows Server 2016 | 本番環境での移行実施 |  |  |  | 未着手
139 | Windows Server 2016 | 移行後の動作確認 |  |  |  | 未着手
140 | Windows Server 2016 | 旧リソースのクリーンアップ |  |  |  | 未着手

## スケジュール
サービス名 | EOL期限 | 残日数 | 調査完了目標 | 検証開始目標 | 本番対応目標 | バッファ期間 | 備考
OpenSearch (Legacy Versions) | 2025-11-07 | -122 |  |  |  |  | 標準サポート終了済み、Extended Support中
Lambda Python 3.9 | 2025-12-15 | -84 |  |  |  |  | Phase 1開始済み（新規作成不可）
ElastiCache Redis 4.x/5.x | 2026-01-31 | -37 |  |  |  |  | Extended Support自動登録、+80%プレミアム
RDS PostgreSQL 13.x | 2026-02-28 | -9 |  |  |  |  | Extended Support: $0.100/vCPU-hr (Y1-2)
Aurora PostgreSQL 13.x | 2026-02-28 | -9 |  |  |  |  | RDS PG 13と同日程
Lambda Ruby 3.2 | 2026-03-31 | 22 |  |  |  |  | Phase 2: 2026-09-30
Lambda Node.js 20.x | 2026-04-30 | 52 |  |  |  |  | Phase 2a: 2026-06-01, Phase 2b: 2026-07-01
Amazon Linux 2 | 2026-06-30 | 113 |  |  |  |  | EC2, ECS, EKS, Lambda等広範囲に影響
Lambda Custom Runtime (AL2) | 2026-07-31 | 144 |  |  |  |  | AL2 EOLに連動
RDS MySQL 8.0 | 2026-07-31 | 144 |  |  |  |  | Extended Support: $0.100/vCPU-hr (Y1-2)
Lambda Python 3.10 | 2026-10-31 | 236 |  |  |  |  | Phase 2: 2027-01-15
Lambda .NET 8 | 2026-11-10 | 246 |  |  |  |  | Phase 2: 2027-01-11
AWS SDK for .NET v3.x | 2026-03-01 | -8 |  |  |  |  | メンテナンスモード開始済み、2026-06-01完全EOS
ElastiCache Redis 6.x | 2027-01-31 | 328 |  |  |  |  | Extended Support: +80%プレミアム
RDS/Aurora PostgreSQL 14.x | 2027-02-28 | 356 |  |  |  |  | Extended Support: $0.100/vCPU-hr (Y1-2)
RDS MySQL 5.7 (延長サポート) | 2027-02-28 | 356 |  |  |  |  | Year 3料金適用中、強制アップグレード間近
Aurora MySQL 2.x (5.7互換) 延長サポート | 2027-02-28 | 356 |  |  |  |  | 標準サポート終了済み、延長サポート中
Lambda 2027年EOLランタイム群 | 2027-03〜2027-06 | N/A |  |  |  |  | 2027年前半〜中盤に順次EOL
Windows Server 2012/2012 R2 (ESU) | 2026-10-13 | 218 |  |  |  |  | ESU Year 3終了、セキュリティパッチ完全停止
Windows Server 2016 | 2027-01-12 | 309 |  |  |  |  | 延長サポート終了、ESU購入で最大2030年まで延長可能

## CloudShellリソース洗い出し
No. | カテゴリ | 用途 | CloudShellコマンド | 補足・注意事項
1 | RDS | RDSインスタンス一覧（エンジン・バージョン付き） | aws rds describe-db-instances \ --query "DBInstances[].{ID:DBInstanceIdentifier,Engine:Engine,Version:EngineVersion,Status:DBInstanceStatus,Class:DBInstanceClass}" \ --output table | 全リージョンで実行する場合は --region を指定
2 | RDS | 特定エンジンバージョンのインスタンスをフィルタ | aws rds describe-db-instances \ --query "DBInstances[?Engine=='mysql'&&starts_with(EngineVersion,'5.7')].{ID:DBInstanceIdentifier,Version:EngineVersion,Class:DBInstanceClass}" \ --output table | Engine名とバージョンを変更して各対象を検索 例: 'postgres' + '13', 'mysql' + '8.0'
3 | RDS | Extended Supportの料金確認 | aws rds describe-db-instances \ --query "DBInstances[].{ID:DBInstanceIdentifier,Engine:Engine,Version:EngineVersion,MultiAZ:MultiAZ,VCPUs:ProcessorFeatures}" \ --output table | vCPU数×Extended Support単価で追加コストを算出
4 | Aurora | Auroraクラスター一覧（エンジン・バージョン付き） | aws rds describe-db-clusters \ --query "DBClusters[].{ID:DBClusterIdentifier,Engine:Engine,Version:EngineVersion,Status:Status,Members:DBClusterMembers[].DBInstanceIdentifier}" \ --output table | Writer/Readerインスタンスも確認可能
5 | Aurora | 特定エンジンバージョンのクラスターをフィルタ | aws rds describe-db-clusters \ --query "DBClusters[?Engine=='aurora-postgresql'&&starts_with(EngineVersion,'13.')].{ID:DBClusterIdentifier,Version:EngineVersion}" \ --output table | Engine名: 'aurora-mysql', 'aurora-postgresql'
6 | ElastiCache | ElastiCacheクラスター一覧 | aws elasticache describe-cache-clusters \ --query "CacheClusters[].{ID:CacheClusterId,Engine:Engine,Version:EngineVersion,NodeType:CacheNodeType,Status:CacheClusterStatus}" \ --output table | Engine: redis / memcached / valkey
7 | ElastiCache | レプリケーショングループ一覧 | aws elasticache describe-replication-groups \ --query "ReplicationGroups[].{ID:ReplicationGroupId,Status:Status,Description:Description,NodeGroups:NodeGroups[].{Slots:Slots,Members:NodeGroupMembers[].CacheClusterId}}" \ --output table | クラスターモード有効な場合のシャード情報確認
8 | OpenSearch | OpenSearchドメイン一覧 | aws opensearch list-domain-names --output table
9 | OpenSearch | 全ドメインの詳細（バージョン含む） | for domain in $(aws opensearch list-domain-names --query "DomainNames[].DomainName" --output text); do aws opensearch describe-domain --domain-name $domain \ --query "DomainStatus.{Name:DomainName,Version:EngineVersion,InstanceType:ClusterConfig.InstanceType,Count:ClusterConfig.InstanceCount}" \ --output table done | ドメインが多い場合は時間がかかる
10 | Lambda | 全Lambda関数のランタイム一覧 | aws lambda list-functions \ --query "Functions[].{Name:FunctionName,Runtime:Runtime,LastModified:LastModified}" \ --output table | 関数数が多い場合は --max-items で制限
11 | Lambda | 特定ランタイムの関数のみフィルタ | aws lambda list-functions \ --query "Functions[?Runtime=='python3.9'].{Name:FunctionName,Runtime:Runtime,LastModified:LastModified}" \ --output table | Runtime値を変更して各対象を検索 例: 'python3.10', 'nodejs20.x', 'ruby3.2', 'dotnet8', 'provided.al2'
12 | Lambda | ランタイム別の関数数カウント | aws lambda list-functions \ --query "Functions[].Runtime" \ --output text ¦ tr '\t' '\n' ¦ sort ¦ uniq -c ¦ sort -rn | ランタイム別の使用状況を俯瞰する際に有用
13 | EC2/AL2 | 稼働中EC2インスタンスのAMI情報 | aws ec2 describe-instances \ --filters "Name=instance-state-name,Values=running" \ --query "Reservations[].Instances[].{ID:InstanceId,Type:InstanceType,AMI:ImageId,Name:Tags[?Key=='Name']¦[0].Value}" \ --output table | AMI IDからAL2かどうかを判定する
14 | EC2/AL2 | 使用中AMIの詳細確認（AL2判定） | for ami in $(aws ec2 describe-instances \ --filters "Name=instance-state-name,Values=running" \ --query "Reservations[].Instances[].ImageId" \ --output text ¦ sort -u); do aws ec2 describe-images --image-ids $ami \ --query "Images[].{AMI:ImageId,Name:Name,Description:Description}" \ --output table 2>/dev/null done | Name/Descriptionに 'amzn2' が含まれればAL2
15 | EC2/AL2 | AL2 AMIのみフィルタ（名前ベース） | aws ec2 describe-instances \ --filters "Name=instance-state-name,Values=running" \ --query "Reservations[].Instances[].{ID:InstanceId,AMI:ImageId,Name:Tags[?Key=='Name']¦[0].Value}" \ --output json ¦ python3 -c " import json,sys,subprocess instances=json.load(sys.stdin) for flat in [i for sub in instances for i in (sub if isinstance(sub,list) else [sub])]: ami=flat.get('AMI','') r=subprocess.run(['aws','ec2','describe-images','--image-ids',ami,'--query','Images[0].Name','--output','text'],capture_output=True,text=True) if 'amzn2' in r.stdout.lower(): print(f\"AL2: {flat.get('ID')} ({flat.get('Name','-')}) AMI={ami}\")" | AL2インスタンスのみ抽出するスクリプト CloudShellにはPython3が標準装備
16 | Windows Server | Windowsプラットフォームの稼働中EC2一覧 | aws ec2 describe-instances \ --filters "Name=instance-state-name,Values=running" "Name=platform-details,Values=Windows*" \ --query "Reservations[].Instances[].{ID:InstanceId,Type:InstanceType,AMI:ImageId,Platform:PlatformDetails,Name:Tags[?Key=='Name']¦[0].Value}" \ --output table | platform-detailsフィルタでWindows Serverのみ抽出
17 | Windows Server | Windows AMIのOS名・バージョン確認 | for ami in $(aws ec2 describe-instances \ --filters "Name=instance-state-name,Values=running" "Name=platform-details,Values=Windows*" \ --query "Reservations[].Instances[].ImageId" \ --output text ¦ sort -u); do aws ec2 describe-images --image-ids $ami \ --query "Images[].{AMI:ImageId,Name:Name}" \ --output table 2>/dev/null done | AMI名に 'Windows_Server-2012' 'Windows_Server-2016' が含まれるものがEOL対象
18 | Windows Server | SSM Inventoryで詳細OS情報を取得 | aws ssm describe-instance-information \ --filters "Key=PlatformTypes,Values=Windows" \ --query "InstanceInformationList[].{ID:InstanceId,Name:ComputerName,OS:PlatformName,Version:PlatformVersion,AgentVersion:AgentVersion}" \ --output table | SSM Agentがインストール済みのインスタンスのみ対象 PlatformVersionでOSバージョンを正確に判別可能
19 | Windows Server | Trusted AdvisorでWindows EOS検出 | aws support describe-trusted-advisor-checks \ --language en \ --query "checks[?name=='Amazon EC2 instances running Microsoft Windows Server end of support'].{ID:id,Name:name}" \ --output table | Business/Enterprise Supportプラン必要 Trusted AdvisorがEOS対象インスタンスを自動検出
20 | マルチアカウント | Organizations全アカウント一覧 | aws organizations list-accounts \ --query "Accounts[?Status=='ACTIVE'].{ID:Id,Name:Name,Email:Email}" \ --output table | 管理アカウントでのみ実行可能
21 | マルチアカウント | 他アカウントへのスイッチロール | CREDS=$(aws sts assume-role \ --role-arn "arn:aws:iam::TARGET_ACCOUNT_ID:role/ReadOnlyRole" \ --role-session-name "eol-audit" \ --query "Credentials" --output json) export AWS_ACCESS_KEY_ID=$(echo $CREDS ¦ python3 -c "import sys,json;print(json.load(sys.stdin)['AccessKeyId'])") export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=$(echo $CREDS ¦ python3 -c "import sys,json;print(json.load(sys.stdin)['SecretAccessKey'])") export AWS_SESSION_TOKEN=$(echo $CREDS ¦ python3 -c "import sys,json;print(json.load(sys.stdin)['SessionToken'])") | TARGET_ACCOUNT_IDとロール名を環境に合わせて変更 実行後は上記の各コマンドがターゲットアカウントに対して実行される
22 | マルチアカウント | 全リージョンでコマンドを一括実行 | for region in $(aws ec2 describe-regions --query "Regions[].RegionName" --output text); do echo "=== $region ===" aws rds describe-db-instances --region $region \ --query "DBInstances[].{ID:DBInstanceIdentifier,Engine:Engine,Version:EngineVersion}" \ --output table 2>/dev/null done | rds以外のコマンドに差し替えて各サービスで使用可能 全リージョンのスキャンには数分かかる