## 調査内容まとめ
サービス名 | AWS SDK for .NET v3.x
EOL対象 | SDK v3.x
メンテナンスモード開始 | 2026-03-01（セキュリティ修正のみ）
完全EOS日 | 2026-06-01（全サポート終了）
延長サポート | なし
影響範囲 | AWS SDK for .NET v3.xを使用する全アプリケーション
セキュリティへの影響 | 2026-06-01以降はセキュリティ修正も提供されない
代替サービス/移行先 | AWS SDK for .NET v4.x
移行の複雑度 | 中（API変更・名前空間変更の確認が必要）
推定ダウンタイム | なし（コード変更・再デプロイ）
追加コスト | なし

## EOL手順
ステップNo. | フェーズ | 作業内容 | 詳細説明 | 前提条件 | 注意事項 | 推定工数
1 | 準備 | 使用箇所の洗い出し | v3.x SDKを参照している全プロジェクトを一覧化 | ソースコードアクセス | NuGetパッケージ参照で検索 | 0.5日
2 | 準備 | v4.xとの差分確認 | Breaking Changesと移行ガイドを確認 | なし | 名前空間・API変更を確認 | 1日
3 | 検証 | コード修正・テスト | v4.x SDKに差し替えてビルド・テスト | 差分確認完了 | CI/CDパイプラインの更新も必要 | 2-3日
4 | 実施 | 本番デプロイ | v4.x SDK適用済みアプリケーションをデプロイ | テスト完了 | 段階的なロールアウト推奨 | 1日
5 | 確認 | 動作確認 | 全AWS API呼び出しが正常に動作するか確認 | デプロイ完了 | ログ・メトリクスの監視強化 | 0.5日

## EOL期限
項目 | 日付 | 備考
メンテナンスモード開始 | 2026-03-01 | セキュリティ修正のみ提供
完全EOS | 2026-06-01 | 全サポート終了
推奨対応完了日 | 2026-05-01 | 完全EOS 1ヶ月前

## 参考文献
No. | タイトル | URL | 種別 | 概要
1 | AWS SDK for .NET v3 EOS発表 | https://aws.amazon.com/blogs/devops/announcing-the-end-of-support-for-the-aws-sdk-for-net-v3/ | AWSブログ | 公式EOSアナウンスと移行ガイド

## CloudShellリソース洗い出し
No. | カテゴリ | 用途 | CloudShellコマンド | 補足・注意事項
1 | マルチアカウント | Organizations全アカウント一覧 | aws organizations list-accounts \ --query "Accounts[?Status=='ACTIVE'].{ID:Id,Name:Name,Email:Email}" \ --output table | 管理アカウントでのみ実行可能
2 | マルチアカウント | 他アカウントへのスイッチロール | CREDS=$(aws sts assume-role \ --role-arn "arn:aws:iam::TARGET_ACCOUNT_ID:role/ReadOnlyRole" \ --role-session-name "eol-audit" \ --query "Credentials" --output json) export AWS_ACCESS_KEY_ID=$(echo $CREDS ¦ python3 -c "import sys,json;print(json.load(sys.stdin)['AccessKeyId'])") export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=$(echo $CREDS ¦ python3 -c "import sys,json;print(json.load(sys.stdin)['SecretAccessKey'])") export AWS_SESSION_TOKEN=$(echo $CREDS ¦ python3 -c "import sys,json;print(json.load(sys.stdin)['SessionToken'])") | TARGET_ACCOUNT_IDとロール名を環境に合わせて変更 実行後は上記の各コマンドがターゲットアカウントに対して実行される
3 | マルチアカウント | 全リージョンでコマンドを一括実行 | for region in $(aws ec2 describe-regions --query "Regions[].RegionName" --output text); do echo "=== $region ===" aws rds describe-db-instances --region $region \ --query "DBInstances[].{ID:DBInstanceIdentifier,Engine:Engine,Version:EngineVersion}" \ --output table 2>/dev/null done | rds以外のコマンドに差し替えて各サービスで使用可能 全リージョンのスキャンには数分かかる