## 調査内容まとめ
サービス名 | Amazon ElastiCache for Redis OSS 4.x / 5.x
EOL対象バージョン | Redis OSS 4.x および 5.x
標準サポート終了日 | 2026-01-31
延長サポート | あり（2026-02-01〜2029-01-31、最大3年）
延長サポート費用 | Year 1-2: On-Demand価格の+80% Year 3: On-Demand価格の+160%
影響範囲 | セキュリティパッチ・バグ修正は延長サポートで提供（重要なもののみ）
セキュリティへの影響 | 標準サポート終了後はExtended Supportの重要パッチのみ
代替サービス/移行先 | ElastiCache for Valkey 8.0（推奨）またはRedis 7.x
移行の複雑度 | 中（Valkeyはdrop-in replacement）
推定ダウンタイム | インプレースアップグレードで数分程度
追加コスト | Valkey移行時: コスト削減（最大33%減） Extended Support: +80%〜160%増

## EOL手順
ステップNo. | フェーズ | 作業内容 | 詳細説明 | 前提条件 | 注意事項 | 推定工数
1 | 準備 | 現行クラスターの棚卸し | Redis 4.x/5.xを使用中の全クラスターを一覧化 | AWSコンソールアクセス | 全リージョン確認 | 0.5日
2 | 準備 | Valkey互換性の確認 | 使用中のRedisコマンド・機能がValkeyでサポートされるか確認 | クラスター一覧 | LuaスクリプトやModulesの互換性に注意 | 1日
3 | 準備 | レプリカノード追加 | 各シャードにレプリカノードを1つ追加（ダウンタイム最小化のため） | なし | 追加費用が発生 | 0.5日
4 | 検証 | 検証環境でのアップグレードテスト | 検証クラスターでRedis→Valkeyのインプレースアップグレードを実施 | 検証環境準備 | データ整合性の確認 | 1日
5 | 実施 | 本番クラスターのアップグレード | インプレースエンジンアップグレードを実施（Redis→Valkey） | テスト完了 | Redis <5.0.6からの場合フェイルオーバー30-60秒 | 1日
6 | 確認 | 動作確認・パフォーマンス検証 | アプリケーションの接続・パフォーマンスを確認 | アップグレード完了 | レイテンシ・スループットの変化を監視 | 0.5日

## EOL期限
項目 | 日付 | 備考
標準サポート終了日 | 2026-01-31 | この日以降Extended Support自動登録
延長サポート Year 1-2 | 2026-02-01 | +80%プレミアム開始
延長サポート Year 3 | 2028-02-01 | +160%プレミアム開始
延長サポート終了日 | 2029-01-31 | 強制アップグレード
推奨対応開始日 | 2025-10-31 | EOL 3ヶ月前
推奨対応完了日 | 2026-01-01 | EOL 1ヶ月前

## 参考文献
No. | タイトル | URL | 種別 | 概要
1 | ElastiCache Redis 4/5 Extended Support発表 | https://aws.amazon.com/blogs/database/introducing-extended-support-for-amazon-elasticache-version-4-and-version-5-for-redis-oss/ | AWSブログ | Extended Supportの詳細と価格
2 | ElastiCache Extended Supportドキュメント | https://docs.aws.amazon.com/AmazonElastiCache/latest/dg/extended-support.html | AWS公式ドキュメント | Extended Supportの概要
3 | ElastiCache Extended Support対象バージョン | https://docs.aws.amazon.com/AmazonElastiCache/latest/dg/extended-support-versions.html | AWS公式ドキュメント | 対象バージョン一覧
4 | ElastiCache Extended Support料金 | https://docs.aws.amazon.com/AmazonElastiCache/latest/dg/extended-support-charges.html | AWS公式ドキュメント | 料金体系
5 | エンジンバージョンアップグレード | https://docs.aws.amazon.com/AmazonElastiCache/latest/dg/VersionManagement.HowTo.html | AWS公式ドキュメント | クロスエンジンアップグレード手順
6 | Redis→Valkeyアップグレードガイド | https://repost.aws/knowledge-center/elasticache-upgrade-redis-to-valkey | AWS re:Post | Valkeyへの移行手順

## CloudShellリソース洗い出し
No. | カテゴリ | 用途 | CloudShellコマンド | 補足・注意事項
1 | ElastiCache | ElastiCacheクラスター一覧 | aws elasticache describe-cache-clusters \ --query "CacheClusters[].{ID:CacheClusterId,Engine:Engine,Version:EngineVersion,NodeType:CacheNodeType,Status:CacheClusterStatus}" \ --output table | Engine: redis / memcached / valkey
2 | ElastiCache | レプリケーショングループ一覧 | aws elasticache describe-replication-groups \ --query "ReplicationGroups[].{ID:ReplicationGroupId,Status:Status,Description:Description,NodeGroups:NodeGroups[].{Slots:Slots,Members:NodeGroupMembers[].CacheClusterId}}" \ --output table | クラスターモード有効な場合のシャード情報確認
3 | マルチアカウント | Organizations全アカウント一覧 | aws organizations list-accounts \ --query "Accounts[?Status=='ACTIVE'].{ID:Id,Name:Name,Email:Email}" \ --output table | 管理アカウントでのみ実行可能
4 | マルチアカウント | 他アカウントへのスイッチロール | CREDS=$(aws sts assume-role \ --role-arn "arn:aws:iam::TARGET_ACCOUNT_ID:role/ReadOnlyRole" \ --role-session-name "eol-audit" \ --query "Credentials" --output json) export AWS_ACCESS_KEY_ID=$(echo $CREDS ¦ python3 -c "import sys,json;print(json.load(sys.stdin)['AccessKeyId'])") export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=$(echo $CREDS ¦ python3 -c "import sys,json;print(json.load(sys.stdin)['SecretAccessKey'])") export AWS_SESSION_TOKEN=$(echo $CREDS ¦ python3 -c "import sys,json;print(json.load(sys.stdin)['SessionToken'])") | TARGET_ACCOUNT_IDとロール名を環境に合わせて変更 実行後は上記の各コマンドがターゲットアカウントに対して実行される
5 | マルチアカウント | 全リージョンでコマンドを一括実行 | for region in $(aws ec2 describe-regions --query "Regions[].RegionName" --output text); do echo "=== $region ===" aws rds describe-db-instances --region $region \ --query "DBInstances[].{ID:DBInstanceIdentifier,Engine:Engine,Version:EngineVersion}" \ --output table 2>/dev/null done | rds以外のコマンドに差し替えて各サービスで使用可能 全リージョンのスキャンには数分かかる