## 調査内容まとめ
サービス名 | Amazon ElastiCache for Redis OSS 6.x
EOL対象バージョン | Redis 6.x
標準サポート終了日 | 2027-01-31
延長サポート | あり（2027-02-01〜2030-01-31、最大3年）
延長サポート費用 | Year 1-2: On-Demand価格の+80% Year 3: On-Demand価格の+160%
影響範囲 | Redis 6.xを使用する全ElastiCacheクラスター
代替サービス/移行先 | ElastiCache for Valkey 8.0 / Redis 7.x
移行の複雑度 | 低〜中

## EOL手順
ステップNo. | フェーズ | 作業内容 | 詳細説明 | 前提条件 | 注意事項 | 推定工数
1 | 準備 | 対象クラスターの棚卸し | Redis 6.xを使用中の全クラスターを一覧化 | AWSコンソールアクセス | 全リージョン確認 | 0.5日
2 | 検証 | アップグレードテスト | 検証環境でValkey/Redis 7.xへのアップグレードテスト | 検証環境準備 | API互換性確認 | 1日
3 | 実施 | インプレースアップグレード | 本番クラスターをValkey/Redis 7.xにアップグレード | テスト完了 | ダウンタイム最小化のためレプリカ追加推奨 | 1日

## EOL期限
項目 | 日付 | 備考
標準サポート終了日 | 2027-01-31 | Extended Support自動登録
延長サポート終了日 | 2030-01-31 | 強制アップグレード
推奨対応開始日 | 2026-10-31 | EOL 3ヶ月前

## 参考文献
No. | タイトル | URL | 種別 | 概要
1 | ElastiCache Extended Support対象バージョン | https://docs.aws.amazon.com/AmazonElastiCache/latest/dg/extended-support-versions.html | AWS公式ドキュメント | 対象バージョン一覧
2 | ElastiCache Extended Support | https://docs.aws.amazon.com/AmazonElastiCache/latest/dg/extended-support.html | AWS公式ドキュメント | 概要

## CloudShellリソース洗い出し
No. | カテゴリ | 用途 | CloudShellコマンド | 補足・注意事項
1 | ElastiCache | ElastiCacheクラスター一覧 | aws elasticache describe-cache-clusters \ --query "CacheClusters[].{ID:CacheClusterId,Engine:Engine,Version:EngineVersion,NodeType:CacheNodeType,Status:CacheClusterStatus}" \ --output table | Engine: redis / memcached / valkey
2 | ElastiCache | レプリケーショングループ一覧 | aws elasticache describe-replication-groups \ --query "ReplicationGroups[].{ID:ReplicationGroupId,Status:Status,Description:Description,NodeGroups:NodeGroups[].{Slots:Slots,Members:NodeGroupMembers[].CacheClusterId}}" \ --output table | クラスターモード有効な場合のシャード情報確認
3 | マルチアカウント | Organizations全アカウント一覧 | aws organizations list-accounts \ --query "Accounts[?Status=='ACTIVE'].{ID:Id,Name:Name,Email:Email}" \ --output table | 管理アカウントでのみ実行可能
4 | マルチアカウント | 他アカウントへのスイッチロール | CREDS=$(aws sts assume-role \ --role-arn "arn:aws:iam::TARGET_ACCOUNT_ID:role/ReadOnlyRole" \ --role-session-name "eol-audit" \ --query "Credentials" --output json) export AWS_ACCESS_KEY_ID=$(echo $CREDS ¦ python3 -c "import sys,json;print(json.load(sys.stdin)['AccessKeyId'])") export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=$(echo $CREDS ¦ python3 -c "import sys,json;print(json.load(sys.stdin)['SecretAccessKey'])") export AWS_SESSION_TOKEN=$(echo $CREDS ¦ python3 -c "import sys,json;print(json.load(sys.stdin)['SessionToken'])") | TARGET_ACCOUNT_IDとロール名を環境に合わせて変更 実行後は上記の各コマンドがターゲットアカウントに対して実行される
5 | マルチアカウント | 全リージョンでコマンドを一括実行 | for region in $(aws ec2 describe-regions --query "Regions[].RegionName" --output text); do echo "=== $region ===" aws rds describe-db-instances --region $region \ --query "DBInstances[].{ID:DBInstanceIdentifier,Engine:Engine,Version:EngineVersion}" \ --output table 2>/dev/null done | rds以外のコマンドに差し替えて各サービスで使用可能 全リージョンのスキャンには数分かかる