## 調査内容まとめ
サービス名 | AWS Lambda 2027年EOLランタイム群
対象ランタイム | Node.js 22 / Python 3.11 / Java 8(AL2), 11, 17 / Ruby 3.3
Node.js 22 Phase 1 | 2027-04-30
Ruby 3.3 Phase 1 | 2027-03-31
Python 3.11 Phase 1 | 2027-06-30
Java 8(AL2)/11/17 Phase 1 | 2027-06-30
延長サポート | なし（Lambdaランタイムに延長サポートはない）
影響範囲 | 対象ランタイムを使用する全Lambda関数
セキュリティへの影響 | セキュリティパッチの提供停止
移行先 (Node.js 22) | Node.js次期LTS
移行先 (Python 3.11) | Python 3.12 / 3.13
移行先 (Java 8/11/17) | Java 21（AL2023ベース）
移行先 (Ruby 3.3) | Ruby 3.4以降
移行の複雑度 | 低〜中（依存ライブラリの互換性確認が必要）

## EOL手順
ステップNo. | フェーズ | 作業内容 | 詳細説明 | 前提条件 | 注意事項 | 推定工数
1 | 準備 | 対象Lambda関数の棚卸し | 2027年EOL対象ランタイムを使用中の全Lambda関数を一覧化 | AWSコンソールアクセス | 全リージョン・全アカウントを確認 | 1日
2 | 準備 | 移行先バージョンの選定 | 各言語の次期バージョンの安定性・Lambda対応状況を確認 | 対象一覧 | AWS公式のランタイムサポート表を確認 | 0.5日
3 | 準備 | 依存ライブラリの互換性確認 | 各関数の依存ライブラリが移行先で動作するか確認 | 移行先決定 | ネイティブライブラリ・レイヤーに注意 | 2日
4 | 検証 | 検証環境でのテスト | 移行先ランタイムで関数をデプロイしテスト実行 | 互換性確認完了 | Java: AL2→AL2023の変更にも注意 | 2-3日
5 | 実施 | ランタイム更新・デプロイ | Lambda関数のランタイムを更新してデプロイ | テスト完了 | IaCテンプレートも更新 | 1日/言語
6 | 確認 | 動作確認 | 本番環境での動作確認・ログ監視 | デプロイ完了 | 段階的にロールアウト推奨 | 1日

## EOL期限
項目 | 日付 | 備考
Ruby 3.3 Phase 1 | 2027-03-31 | 新規作成不可
Node.js 22 Phase 1 | 2027-04-30 | 新規作成不可
Python 3.11 Phase 1 | 2027-06-30 | 新規作成不可
Java 8(AL2)/11/17 Phase 1 | 2027-06-30 | 新規作成不可
Ruby 3.3 Phase 2 | 2027-05-31 | 更新不可
Node.js 22 Phase 2 | 2027-07-01 | 更新不可
Python 3.11 Phase 2 | 2027-08-31 | 更新不可
Java 8(AL2)/11/17 Phase 2 | 2027-08-31 | 更新不可

## 参考文献
No. | タイトル | URL | 種別 | 概要
1 | Lambda ランタイム一覧 | https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/lambda-runtimes.html | AWS公式ドキュメント | 全ランタイムのサポートスケジュール
2 | AWS Lambda EOL一覧 | https://endoflife.date/aws-lambda | サードパーティ | 全ランタイムのEOLスケジュール
3 | Lambdaランタイムアップグレード管理 | https://aws.amazon.com/blogs/compute/managing-aws-lambda-runtime-upgrades/ | AWSブログ | ランタイムアップグレードのベストプラクティス

## CloudShellリソース洗い出し
No. | カテゴリ | 用途 | CloudShellコマンド | 補足・注意事項
1 | Lambda | 全Lambda関数のランタイム一覧 | aws lambda list-functions \ --query "Functions[].{Name:FunctionName,Runtime:Runtime,LastModified:LastModified}" \ --output table | 関数数が多い場合は --max-items で制限
2 | Lambda | 特定ランタイムの関数のみフィルタ | aws lambda list-functions \ --query "Functions[?Runtime=='python3.9'].{Name:FunctionName,Runtime:Runtime,LastModified:LastModified}" \ --output table | Runtime値を変更して各対象を検索 例: 'python3.10', 'nodejs20.x', 'ruby3.2', 'dotnet8', 'provided.al2'
3 | Lambda | ランタイム別の関数数カウント | aws lambda list-functions \ --query "Functions[].Runtime" \ --output text ¦ tr '\t' '\n' ¦ sort ¦ uniq -c ¦ sort -rn | ランタイム別の使用状況を俯瞰する際に有用
4 | マルチアカウント | Organizations全アカウント一覧 | aws organizations list-accounts \ --query "Accounts[?Status=='ACTIVE'].{ID:Id,Name:Name,Email:Email}" \ --output table | 管理アカウントでのみ実行可能
5 | マルチアカウント | 他アカウントへのスイッチロール | CREDS=$(aws sts assume-role \ --role-arn "arn:aws:iam::TARGET_ACCOUNT_ID:role/ReadOnlyRole" \ --role-session-name "eol-audit" \ --query "Credentials" --output json) export AWS_ACCESS_KEY_ID=$(echo $CREDS ¦ python3 -c "import sys,json;print(json.load(sys.stdin)['AccessKeyId'])") export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=$(echo $CREDS ¦ python3 -c "import sys,json;print(json.load(sys.stdin)['SecretAccessKey'])") export AWS_SESSION_TOKEN=$(echo $CREDS ¦ python3 -c "import sys,json;print(json.load(sys.stdin)['SessionToken'])") | TARGET_ACCOUNT_IDとロール名を環境に合わせて変更 実行後は上記の各コマンドがターゲットアカウントに対して実行される
6 | マルチアカウント | 全リージョンでコマンドを一括実行 | for region in $(aws ec2 describe-regions --query "Regions[].RegionName" --output text); do echo "=== $region ===" aws rds describe-db-instances --region $region \ --query "DBInstances[].{ID:DBInstanceIdentifier,Engine:Engine,Version:EngineVersion}" \ --output table 2>/dev/null done | rds以外のコマンドに差し替えて各サービスで使用可能 全リージョンのスキャンには数分かかる