## 調査内容まとめ
サービス名 | AWS Lambda - Python 3.10 ランタイム
EOL対象 | Python 3.10 ランタイム
Phase 1（パッチ停止） | 2026-10-31
Phase 2（更新不可） | 2027-01-15
延長サポート | なし
影響範囲 | Python 3.10を使用する全Lambda関数
代替サービス/移行先 | Python 3.12 / 3.13
移行の複雑度 | 低〜中

## EOL手順
ステップNo. | フェーズ | 作業内容 | 詳細説明 | 前提条件 | 注意事項 | 推定工数
1 | 準備 | 対象関数の洗い出し | Python 3.10を使用中の全Lambda関数を一覧化 | AWSコンソールアクセス | 全リージョン確認 | 0.5日
2 | 検証 | 互換性テスト | Python 3.12/3.13でのテスト実行 | 対象一覧 | 依存ライブラリの互換性確認 | 1日
3 | 実施 | ランタイム更新 | Python 3.12/3.13に変更してデプロイ | テスト完了 | IaCテンプレート更新 | 0.5日/関数

## EOL期限
項目 | 日付 | 備考
Phase 1（パッチ停止） | 2026-10-31
Phase 2（更新不可） | 2027-01-15

## 参考文献
No. | タイトル | URL | 種別 | 概要
1 | Lambda ランタイム一覧 | https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/lambda-runtimes.html | AWS公式ドキュメント | サポートスケジュール

## CloudShellリソース洗い出し
No. | カテゴリ | 用途 | CloudShellコマンド | 補足・注意事項
1 | Lambda | 全Lambda関数のランタイム一覧 | aws lambda list-functions \ --query "Functions[].{Name:FunctionName,Runtime:Runtime,LastModified:LastModified}" \ --output table | 関数数が多い場合は --max-items で制限
2 | Lambda | 特定ランタイムの関数のみフィルタ | aws lambda list-functions \ --query "Functions[?Runtime=='python3.9'].{Name:FunctionName,Runtime:Runtime,LastModified:LastModified}" \ --output table | Runtime値を変更して各対象を検索 例: 'python3.10', 'nodejs20.x', 'ruby3.2', 'dotnet8', 'provided.al2'
3 | Lambda | ランタイム別の関数数カウント | aws lambda list-functions \ --query "Functions[].Runtime" \ --output text ¦ tr '\t' '\n' ¦ sort ¦ uniq -c ¦ sort -rn | ランタイム別の使用状況を俯瞰する際に有用
4 | マルチアカウント | Organizations全アカウント一覧 | aws organizations list-accounts \ --query "Accounts[?Status=='ACTIVE'].{ID:Id,Name:Name,Email:Email}" \ --output table | 管理アカウントでのみ実行可能
5 | マルチアカウント | 他アカウントへのスイッチロール | CREDS=$(aws sts assume-role \ --role-arn "arn:aws:iam::TARGET_ACCOUNT_ID:role/ReadOnlyRole" \ --role-session-name "eol-audit" \ --query "Credentials" --output json) export AWS_ACCESS_KEY_ID=$(echo $CREDS ¦ python3 -c "import sys,json;print(json.load(sys.stdin)['AccessKeyId'])") export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=$(echo $CREDS ¦ python3 -c "import sys,json;print(json.load(sys.stdin)['SecretAccessKey'])") export AWS_SESSION_TOKEN=$(echo $CREDS ¦ python3 -c "import sys,json;print(json.load(sys.stdin)['SessionToken'])") | TARGET_ACCOUNT_IDとロール名を環境に合わせて変更 実行後は上記の各コマンドがターゲットアカウントに対して実行される
6 | マルチアカウント | 全リージョンでコマンドを一括実行 | for region in $(aws ec2 describe-regions --query "Regions[].RegionName" --output text); do echo "=== $region ===" aws rds describe-db-instances --region $region \ --query "DBInstances[].{ID:DBInstanceIdentifier,Engine:Engine,Version:EngineVersion}" \ --output table 2>/dev/null done | rds以外のコマンドに差し替えて各サービスで使用可能 全リージョンのスキャンには数分かかる