## 調査内容まとめ
サービス名 | Amazon OpenSearch Service
EOL対象バージョン | Elasticsearch ~6.7, 7.1~7.8 / OpenSearch 1.0~1.2, 2.3~2.9
AWS公式アナウンス日 | 2024-11
標準サポート終了日 | 2025-11-07
延長サポート終了日 | 2026-11-07
延長サポート費用 | $0.0065/NIH（US East）
影響範囲 | セキュリティパッチ停止、新機能なし
セキュリティへの影響 | 標準サポート終了後はExtended Supportで重要パッチのみ提供
代替サービス/移行先 | OpenSearch 2.11以降
移行の複雑度 | 中（ブルー/グリーンデプロイで対応可能）
推定ダウンタイム | ブルー/グリーンデプロイにより最小化可能
追加コスト | Extended Support: $0.0065/NIH（US East）

## EOL手順
ステップNo. | フェーズ | 作業内容 | 詳細説明 | 前提条件 | 注意事項 | 推定工数
1 | 準備 | 現行バージョンの確認 | 全ドメインのエンジンバージョンを確認し一覧化する | AWSコンソールアクセス | 本番・検証全環境を対象とすること | 0.5日
2 | 準備 | 互換性の確認 | 現行バージョンと移行先バージョン間のAPI互換性を確認 | 移行先バージョンの決定 | Breaking Changesの有無を確認 | 1日
3 | 準備 | インデックスマッピングの確認 | 非推奨のマッピングタイプやフィールドがないか確認 | なし | Elasticsearch 6.x以前のマッピングは要変更 | 1日
4 | 検証 | 検証環境でのアップグレードテスト | スナップショットから検証環境を作成しアップグレード実施 | 検証環境の準備 | クエリの動作確認を必ず実施 | 2-3日
5 | 実施 | ブルー/グリーンデプロイでアップグレード | 本番ドメインのブルー/グリーンデプロイを実施 | 検証環境テスト完了 | ロールバック手順を事前に確認 | 1-2日
6 | 確認 | 動作確認 | アップグレード後のクエリ動作・パフォーマンスを確認 | アップグレード完了 | インデックスの再作成が必要な場合あり | 1日

## EOL期限
項目 | 日付 | 備考
AWS標準サポート終了日 | 2025-11-07 | 既に終了済み
延長サポート終了日 | 2026-11-07 | 追加費用発生中
推奨対応開始日 | 2025-08-07 | EOL 3ヶ月前
推奨対応完了日 | 2026-08-07 | 延長サポート終了3ヶ月前

## 参考文献
No. | タイトル | URL | 種別 | 概要
1 | OpenSearch Standard/Extended Support発表 | https://aws.amazon.com/blogs/big-data/amazon-opensearch-service-announces-standard-and-extended-support-dates-for-elasticsearch-and-opensearch-versions/ | AWSブログ | 標準・延長サポート日程の公式発表
2 | OpenSearch Extended Support発表 | https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2024/11/amazon-opensearch-service-support-engine-versions/ | AWS What's New | Extended Support機能のリリース告知
3 | OpenSearch バージョンEOLスケジュール | https://endoflife.date/opensearch | サードパーティ | バージョン別EOL一覧

## CloudShellリソース洗い出し
No. | カテゴリ | 用途 | CloudShellコマンド | 補足・注意事項
1 | OpenSearch | OpenSearchドメイン一覧 | aws opensearch list-domain-names --output table
2 | OpenSearch | 全ドメインの詳細（バージョン含む） | for domain in $(aws opensearch list-domain-names --query "DomainNames[].DomainName" --output text); do aws opensearch describe-domain --domain-name $domain \ --query "DomainStatus.{Name:DomainName,Version:EngineVersion,InstanceType:ClusterConfig.InstanceType,Count:ClusterConfig.InstanceCount}" \ --output table done | ドメインが多い場合は時間がかかる
3 | マルチアカウント | Organizations全アカウント一覧 | aws organizations list-accounts \ --query "Accounts[?Status=='ACTIVE'].{ID:Id,Name:Name,Email:Email}" \ --output table | 管理アカウントでのみ実行可能
4 | マルチアカウント | 他アカウントへのスイッチロール | CREDS=$(aws sts assume-role \ --role-arn "arn:aws:iam::TARGET_ACCOUNT_ID:role/ReadOnlyRole" \ --role-session-name "eol-audit" \ --query "Credentials" --output json) export AWS_ACCESS_KEY_ID=$(echo $CREDS ¦ python3 -c "import sys,json;print(json.load(sys.stdin)['AccessKeyId'])") export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=$(echo $CREDS ¦ python3 -c "import sys,json;print(json.load(sys.stdin)['SecretAccessKey'])") export AWS_SESSION_TOKEN=$(echo $CREDS ¦ python3 -c "import sys,json;print(json.load(sys.stdin)['SessionToken'])") | TARGET_ACCOUNT_IDとロール名を環境に合わせて変更 実行後は上記の各コマンドがターゲットアカウントに対して実行される
5 | マルチアカウント | 全リージョンでコマンドを一括実行 | for region in $(aws ec2 describe-regions --query "Regions[].RegionName" --output text); do echo "=== $region ===" aws rds describe-db-instances --region $region \ --query "DBInstances[].{ID:DBInstanceIdentifier,Engine:Engine,Version:EngineVersion}" \ --output table 2>/dev/null done | rds以外のコマンドに差し替えて各サービスで使用可能 全リージョンのスキャンには数分かかる