## 調査内容まとめ
サービス名 | Amazon RDS / Aurora PostgreSQL 14.x
EOL対象バージョン | PostgreSQL 14.x
コミュニティEOL | 2026-11
AWS標準サポート終了日 | 2027-02-28
延長サポート | あり（2027-03-01〜2030-02-28、最大3年）
延長サポート費用 | Year 1-2: $0.100/vCPU-hr Year 3: $0.200/vCPU-hr
影響範囲 | RDS/Aurora PG 14.xの全インスタンス/クラスター
代替サービス/移行先 | PostgreSQL 16 / 17以上
移行の複雑度 | 中

## EOL手順
ステップNo. | フェーズ | 作業内容 | 詳細説明 | 前提条件 | 注意事項 | 推定工数
1 | 準備 | 対象の棚卸し | PG 14.xを使用中の全RDS/Auroraリソースを一覧化 | AWSコンソールアクセス | RDSとAurora両方確認 | 0.5日
2 | 検証 | アップグレードテスト | Blue/GreenデプロイでPG 16/17へのアップグレードテスト | 検証環境準備 | 互換性確認 | 2日
3 | 実施 | 本番アップグレード | Blue/Greenデプロイで本番アップグレード | テスト完了 | スイッチオーバー計画 | 1日

## EOL期限
項目 | 日付 | 備考
コミュニティEOL | 2026-11-01 | PostgreSQLコミュニティサポート終了
AWS標準サポート終了日 | 2027-02-28 | Extended Support自動登録
延長サポート終了日 | 2030-02-28 | 強制アップグレード
推奨対応開始日 | 2026-11-28 | EOL 3ヶ月前

## 参考文献
No. | タイトル | URL | 種別 | 概要
1 | RDS PostgreSQLリリースカレンダー | https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/PostgreSQLReleaseNotes/postgresql-release-calendar.html | AWS公式ドキュメント | サポートスケジュール
2 | Aurora PostgreSQLリリースカレンダー | https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraPostgreSQLReleaseNotes/aurorapostgresql-release-calendar.html | AWS公式ドキュメント | サポートスケジュール

## CloudShellリソース洗い出し
No. | カテゴリ | 用途 | CloudShellコマンド | 補足・注意事項
1 | RDS | RDSインスタンス一覧（エンジン・バージョン付き） | aws rds describe-db-instances \ --query "DBInstances[].{ID:DBInstanceIdentifier,Engine:Engine,Version:EngineVersion,Status:DBInstanceStatus,Class:DBInstanceClass}" \ --output table | 全リージョンで実行する場合は --region を指定
2 | RDS | 特定エンジンバージョンのインスタンスをフィルタ | aws rds describe-db-instances \ --query "DBInstances[?Engine=='mysql'&&starts_with(EngineVersion,'5.7')].{ID:DBInstanceIdentifier,Version:EngineVersion,Class:DBInstanceClass}" \ --output table | Engine名とバージョンを変更して各対象を検索 例: 'postgres' + '13', 'mysql' + '8.0'
3 | RDS | Extended Supportの料金確認 | aws rds describe-db-instances \ --query "DBInstances[].{ID:DBInstanceIdentifier,Engine:Engine,Version:EngineVersion,MultiAZ:MultiAZ,VCPUs:ProcessorFeatures}" \ --output table | vCPU数×Extended Support単価で追加コストを算出
4 | Aurora | Auroraクラスター一覧（エンジン・バージョン付き） | aws rds describe-db-clusters \ --query "DBClusters[].{ID:DBClusterIdentifier,Engine:Engine,Version:EngineVersion,Status:Status,Members:DBClusterMembers[].DBInstanceIdentifier}" \ --output table | Writer/Readerインスタンスも確認可能
5 | Aurora | 特定エンジンバージョンのクラスターをフィルタ | aws rds describe-db-clusters \ --query "DBClusters[?Engine=='aurora-postgresql'&&starts_with(EngineVersion,'13.')].{ID:DBClusterIdentifier,Version:EngineVersion}" \ --output table | Engine名: 'aurora-mysql', 'aurora-postgresql'
6 | マルチアカウント | Organizations全アカウント一覧 | aws organizations list-accounts \ --query "Accounts[?Status=='ACTIVE'].{ID:Id,Name:Name,Email:Email}" \ --output table | 管理アカウントでのみ実行可能
7 | マルチアカウント | 他アカウントへのスイッチロール | CREDS=$(aws sts assume-role \ --role-arn "arn:aws:iam::TARGET_ACCOUNT_ID:role/ReadOnlyRole" \ --role-session-name "eol-audit" \ --query "Credentials" --output json) export AWS_ACCESS_KEY_ID=$(echo $CREDS ¦ python3 -c "import sys,json;print(json.load(sys.stdin)['AccessKeyId'])") export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=$(echo $CREDS ¦ python3 -c "import sys,json;print(json.load(sys.stdin)['SecretAccessKey'])") export AWS_SESSION_TOKEN=$(echo $CREDS ¦ python3 -c "import sys,json;print(json.load(sys.stdin)['SessionToken'])") | TARGET_ACCOUNT_IDとロール名を環境に合わせて変更 実行後は上記の各コマンドがターゲットアカウントに対して実行される
8 | マルチアカウント | 全リージョンでコマンドを一括実行 | for region in $(aws ec2 describe-regions --query "Regions[].RegionName" --output text); do echo "=== $region ===" aws rds describe-db-instances --region $region \ --query "DBInstances[].{ID:DBInstanceIdentifier,Engine:Engine,Version:EngineVersion}" \ --output table 2>/dev/null done | rds以外のコマンドに差し替えて各サービスで使用可能 全リージョンのスキャンには数分かかる