## 調査内容まとめ
サービス名 | Amazon RDS for MySQL 5.7（Extended Support）
EOL対象バージョン | MySQL 5.7
標準サポート終了日 | 2024-02-29（終了済み）
延長サポート終了日 | 2027-02-28
現在の料金ティア | Year 3: $0.200/vCPU-hr（2026-03-01〜）
影響範囲 | 延長サポート終了後は強制メジャーバージョンアップグレード
セキュリティへの影響 | Extended Supportで重要なCVEパッチのみ提供中
代替サービス/移行先 | MySQL 8.0 → MySQL 8.4 LTS（段階移行が必要）
移行の複雑度 | 高（5.7→8.0で大幅な変更あり、さらに8.0→8.4の2段階）
推定ダウンタイム | 各ステップでBlue/Greenデプロイ使用可、合計数時間
追加コスト | 現在Year 3料金適用中: $0.200/vCPU-hr

## EOL手順
ステップNo. | フェーズ | 作業内容 | 詳細説明 | 前提条件 | 注意事項 | 推定工数
1 | 準備 | 対象インスタンスの棚卸し | MySQL 5.7を使用中の全RDSインスタンスを一覧化 | AWSコンソールアクセス | 延長サポート費用も確認 | 0.5日
2 | 準備 | 5.7→8.0互換性の確認 | MySQL 5.7→8.0間の非互換項目を調査（予約語、データ型、認証） | なし | 直接5.7→8.4は不可、8.0経由が必須 | 2日
3 | 検証 | 検証環境で5.7→8.0アップグレード | Blue/Greenデプロイで5.7→8.0を実施・テスト | 検証環境準備 | アプリケーション互換性テストを徹底 | 3日
4 | 実施 | 本番5.7→8.0アップグレード | 本番でBlue/Greenデプロイを実施 | テスト完了 | ロールバック手順を確認 | 1-2日
5 | 検証 | 検証環境で8.0→8.4アップグレード | Blue/Greenデプロイで8.0→8.4を実施・テスト | 8.0アップグレード完了 | mysql_native_password廃止に注意 | 2日
6 | 実施 | 本番8.0→8.4アップグレード | 本番でBlue/Greenデプロイを実施 | テスト完了 | 認証プラグイン変更の確認 | 1-2日
7 | 確認 | 最終動作確認 | 全アプリケーションの接続・クエリ動作を確認 | 全アップグレード完了 | パフォーマンス監視 | 1日

## EOL期限
項目 | 日付 | 備考
標準サポート終了日 | 2024-02-29 | 終了済み
延長サポート Year 1-2 | 2024-03-01 | $0.100/vCPU-hr（終了済み）
延長サポート Year 3（現在） | 2026-03-01 | $0.200/vCPU-hr（現在適用中）
延長サポート終了日 | 2027-02-28 | 強制メジャーバージョンアップグレード
推奨対応開始日 | 2026-03-09 | 今すぐ開始を推奨
推奨対応完了日 | 2027-01-28 | EOL 1ヶ月前

## 参考文献
No. | タイトル | URL | 種別 | 概要
1 | RDS MySQL 5.7 EOL発表 | https://repost.aws/articles/ARWm1Gv0vJTIKCblhWhPXjWg/announcement-amazon-rds-for-mysql-5-7-will-reach-end-of-standard-support-on-february-29-2024 | AWS re:Post | 公式EOLアナウンス
2 | MySQL 5.7 Extended Support自動登録 | https://aws.amazon.com/blogs/aws/your-mysql-5-7-and-postgresql-11-databases-will-be-automatically-enrolled-into-amazon-rds-extended-support/ | AWSブログ | 自動登録の詳細
3 | RDS Extended Support導入 | https://aws.amazon.com/blogs/database/introducing-amazon-rds-extended-support-for-mysql-databases-on-amazon-aurora-and-amazon-rds/ | AWSブログ | Extended Support機能の概要
4 | RDS Extended Support | https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/extended-support.html | AWS公式ドキュメント | Extended Supportの全般ドキュメント

## CloudShellリソース洗い出し
No. | カテゴリ | 用途 | CloudShellコマンド | 補足・注意事項
1 | RDS | RDSインスタンス一覧（エンジン・バージョン付き） | aws rds describe-db-instances \ --query "DBInstances[].{ID:DBInstanceIdentifier,Engine:Engine,Version:EngineVersion,Status:DBInstanceStatus,Class:DBInstanceClass}" \ --output table | 全リージョンで実行する場合は --region を指定
2 | RDS | 特定エンジンバージョンのインスタンスをフィルタ | aws rds describe-db-instances \ --query "DBInstances[?Engine=='mysql'&&starts_with(EngineVersion,'5.7')].{ID:DBInstanceIdentifier,Version:EngineVersion,Class:DBInstanceClass}" \ --output table | Engine名とバージョンを変更して各対象を検索 例: 'postgres' + '13', 'mysql' + '8.0'
3 | RDS | Extended Supportの料金確認 | aws rds describe-db-instances \ --query "DBInstances[].{ID:DBInstanceIdentifier,Engine:Engine,Version:EngineVersion,MultiAZ:MultiAZ,VCPUs:ProcessorFeatures}" \ --output table | vCPU数×Extended Support単価で追加コストを算出
4 | マルチアカウント | Organizations全アカウント一覧 | aws organizations list-accounts \ --query "Accounts[?Status=='ACTIVE'].{ID:Id,Name:Name,Email:Email}" \ --output table | 管理アカウントでのみ実行可能
5 | マルチアカウント | 他アカウントへのスイッチロール | CREDS=$(aws sts assume-role \ --role-arn "arn:aws:iam::TARGET_ACCOUNT_ID:role/ReadOnlyRole" \ --role-session-name "eol-audit" \ --query "Credentials" --output json) export AWS_ACCESS_KEY_ID=$(echo $CREDS ¦ python3 -c "import sys,json;print(json.load(sys.stdin)['AccessKeyId'])") export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=$(echo $CREDS ¦ python3 -c "import sys,json;print(json.load(sys.stdin)['SecretAccessKey'])") export AWS_SESSION_TOKEN=$(echo $CREDS ¦ python3 -c "import sys,json;print(json.load(sys.stdin)['SessionToken'])") | TARGET_ACCOUNT_IDとロール名を環境に合わせて変更 実行後は上記の各コマンドがターゲットアカウントに対して実行される
6 | マルチアカウント | 全リージョンでコマンドを一括実行 | for region in $(aws ec2 describe-regions --query "Regions[].RegionName" --output text); do echo "=== $region ===" aws rds describe-db-instances --region $region \ --query "DBInstances[].{ID:DBInstanceIdentifier,Engine:Engine,Version:EngineVersion}" \ --output table 2>/dev/null done | rds以外のコマンドに差し替えて各サービスで使用可能 全リージョンのスキャンには数分かかる