## 調査内容まとめ
サービス名 | Amazon RDS for MySQL 8.0
EOL対象バージョン | MySQL 8.0 メジャーバージョン
コミュニティEOL | 2026-04-30
AWS標準サポート終了日 | 2026-07-31
延長サポート | あり（2026-08-01〜2029-07-31、最大3年）
延長サポート費用 | Year 1-2: $0.100/vCPU-hr Year 3: $0.200/vCPU-hr
影響範囲 | 標準サポート終了後は新しいマイナーバージョンリリースなし
セキュリティへの影響 | Extended Supportで重要なCVEパッチのみ提供
代替サービス/移行先 | MySQL 8.4 LTS
移行の複雑度 | 中（mysql_native_password廃止に注意）
推定ダウンタイム | Blue/Greenデプロイ: 数分 インプレース: テーブル再構築により数時間〜数日
追加コスト | Extended Support: $0.100〜0.200/vCPU-hr

## EOL手順
ステップNo. | フェーズ | 作業内容 | 詳細説明 | 前提条件 | 注意事項 | 推定工数
1 | 準備 | 対象インスタンスの棚卸し | MySQL 8.0を使用中の全RDSインスタンスを一覧化 | AWSコンソールアクセス | マイナーバージョンも確認（8.0.22未満は中間アップグレード要） | 0.5日
2 | 準備 | 認証プラグインの確認 | mysql_native_passwordを使用中のユーザーを確認 | なし | 8.4ではデフォルト無効のためcaching_sha2_passwordに移行必要 | 1日
3 | 準備 | 互換性の事前チェック | 8.0→8.4間の非互換項目を確認（予約語、デフォルト値変更等） | なし | AWSが自動実行するprecheckの項目を事前確認 | 1日
4 | 検証 | Blue/Greenデプロイテスト | 検証環境でBlue/Greenデプロイを使ってMySQL 8.4にアップグレード | 検証環境準備 | テーブル再構築に要する時間を計測 | 2-3日
5 | 実施 | 本番Blue/Greenデプロイ | 本番環境でBlue/Greenデプロイを実施しスイッチオーバー | テスト完了 | データ量が大きい場合は長時間になる可能性 | 1-2日
6 | 確認 | 動作確認 | アプリケーション接続・クエリ実行を確認 | スイッチオーバー完了 | 認証周りの問題に注意 | 1日

## EOL期限
項目 | 日付 | 備考
MySQLコミュニティEOL | 2026-04-30 | コミュニティサポート終了
AWS標準サポート終了日 | 2026-07-31 | Extended Support自動登録
延長サポート Year 1-2 | 2026-08-01 | $0.100/vCPU-hr
延長サポート Year 3 | 2028-08-01 | $0.200/vCPU-hr
延長サポート終了日 | 2029-07-31 | 強制メジャーバージョンアップグレード
推奨対応開始日 | 2026-04-30 | EOL 3ヶ月前
推奨対応完了日 | 2026-06-30 | EOL 1ヶ月前

## 参考文献
No. | タイトル | URL | 種別 | 概要
1 | RDS MySQLバージョン管理 | https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/MySQL.Concepts.VersionMgmt.html | AWS公式ドキュメント | バージョンポリシーとサポートスケジュール
2 | RDS MySQL 8.4 LTS GA発表 | https://aws.amazon.com/blogs/database/amazon-rds-for-mysql-lts-version-8-4-is-now-generally-available/ | AWSブログ | MySQL 8.4 LTSの発表とアップグレードガイド
3 | RDS MySQLメジャーバージョンアップグレード | https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_UpgradeDBInstance.MySQL.Major.html | AWS公式ドキュメント | アップグレード手順の詳細
4 | RDS Extended Support | https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/extended-support.html | AWS公式ドキュメント | Extended Supportの概要
5 | Extended Support費用見積もり | https://aws.amazon.com/blogs/aws-cloud-financial-management/estimating-the-charges-for-amazon-rds-extended-support/ | AWSブログ | Extended Support費用の算出方法

## CloudShellリソース洗い出し
No. | カテゴリ | 用途 | CloudShellコマンド | 補足・注意事項
1 | RDS | RDSインスタンス一覧（エンジン・バージョン付き） | aws rds describe-db-instances \ --query "DBInstances[].{ID:DBInstanceIdentifier,Engine:Engine,Version:EngineVersion,Status:DBInstanceStatus,Class:DBInstanceClass}" \ --output table | 全リージョンで実行する場合は --region を指定
2 | RDS | 特定エンジンバージョンのインスタンスをフィルタ | aws rds describe-db-instances \ --query "DBInstances[?Engine=='mysql'&&starts_with(EngineVersion,'5.7')].{ID:DBInstanceIdentifier,Version:EngineVersion,Class:DBInstanceClass}" \ --output table | Engine名とバージョンを変更して各対象を検索 例: 'postgres' + '13', 'mysql' + '8.0'
3 | RDS | Extended Supportの料金確認 | aws rds describe-db-instances \ --query "DBInstances[].{ID:DBInstanceIdentifier,Engine:Engine,Version:EngineVersion,MultiAZ:MultiAZ,VCPUs:ProcessorFeatures}" \ --output table | vCPU数×Extended Support単価で追加コストを算出
4 | マルチアカウント | Organizations全アカウント一覧 | aws organizations list-accounts \ --query "Accounts[?Status=='ACTIVE'].{ID:Id,Name:Name,Email:Email}" \ --output table | 管理アカウントでのみ実行可能
5 | マルチアカウント | 他アカウントへのスイッチロール | CREDS=$(aws sts assume-role \ --role-arn "arn:aws:iam::TARGET_ACCOUNT_ID:role/ReadOnlyRole" \ --role-session-name "eol-audit" \ --query "Credentials" --output json) export AWS_ACCESS_KEY_ID=$(echo $CREDS ¦ python3 -c "import sys,json;print(json.load(sys.stdin)['AccessKeyId'])") export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=$(echo $CREDS ¦ python3 -c "import sys,json;print(json.load(sys.stdin)['SecretAccessKey'])") export AWS_SESSION_TOKEN=$(echo $CREDS ¦ python3 -c "import sys,json;print(json.load(sys.stdin)['SessionToken'])") | TARGET_ACCOUNT_IDとロール名を環境に合わせて変更 実行後は上記の各コマンドがターゲットアカウントに対して実行される
6 | マルチアカウント | 全リージョンでコマンドを一括実行 | for region in $(aws ec2 describe-regions --query "Regions[].RegionName" --output text); do echo "=== $region ===" aws rds describe-db-instances --region $region \ --query "DBInstances[].{ID:DBInstanceIdentifier,Engine:Engine,Version:EngineVersion}" \ --output table 2>/dev/null done | rds以外のコマンドに差し替えて各サービスで使用可能 全リージョンのスキャンには数分かかる