## 調査内容まとめ
サービス名 | Amazon RDS for PostgreSQL 13.x
EOL対象バージョン | PostgreSQL 13.x
コミュニティEOL | 2025-11
AWS標準サポート終了日 | 2026-02-28
延長サポート | あり（2026-03-01〜2029-02-28、最大3年）
延長サポート費用 | Year 1-2: $0.100/vCPU-hr Year 3: $0.200/vCPU-hr
影響範囲 | 標準サポート終了後は新しいマイナーバージョンリリースなし
セキュリティへの影響 | Extended Supportで重要なCVEパッチのみ提供
代替サービス/移行先 | PostgreSQL 16以上
移行の複雑度 | 中（Blue/Greenデプロイで最小ダウンタイム対応可能）
推定ダウンタイム | Blue/Greenデプロイ: 数分 インプレース: 数十分〜数時間
追加コスト | Extended Support: $0.100〜0.200/vCPU-hr

## EOL手順
ステップNo. | フェーズ | 作業内容 | 詳細説明 | 前提条件 | 注意事項 | 推定工数
1 | 準備 | 対象インスタンスの棚卸し | PG 13.xを使用中の全RDSインスタンスを一覧化 | AWSコンソールアクセス | Multi-AZ・Read Replicaも含めて確認 | 0.5日
2 | 準備 | 互換性の事前確認 | PG 13→16間の非互換項目（拡張機能、SQL構文等）を調査 | 対象一覧 | pg_upgradeの事前チェック | 1日
3 | 準備 | パラメータグループの準備 | PG 16用のカスタムパラメータグループを作成 | なし | PG 13固有のパラメータを確認 | 0.5日
4 | 準備 | 論理レプリケーション有効化 | rds.logical_replication=1を設定し再起動 | Blue/Green使用時 | 再起動が必要 | 0.5日
5 | 検証 | Blue/Greenデプロイテスト | 検証環境でBlue/Greenデプロイを使ってPG 16にアップグレード | 検証環境準備 | 全テーブルにプライマリキーが必要 | 2日
6 | 実施 | 本番Blue/Greenデプロイ | 本番環境でBlue/Greenデプロイを実施しスイッチオーバー | テスト完了 | スイッチオーバーのタイミングを計画 | 1日
7 | 確認 | 動作確認・パフォーマンス検証 | クエリ実行計画・パフォーマンスの確認 | スイッチオーバー完了 | Greenの旧環境は保持して問題時にロールバック | 1日

## EOL期限
項目 | 日付 | 備考
コミュニティEOL | 2025-11-01 | PostgreSQLコミュニティのサポート終了
AWS標準サポート終了日 | 2026-02-28 | Extended Support自動登録
延長サポート Year 1-2 | 2026-03-01 | $0.100/vCPU-hr
延長サポート Year 3 | 2028-03-01 | $0.200/vCPU-hr
延長サポート終了日 | 2029-02-28 | 強制メジャーバージョンアップグレード
推奨対応開始日 | 2025-11-28 | EOL 3ヶ月前
推奨対応完了日 | 2026-01-28 | EOL 1ヶ月前

## 参考文献
No. | タイトル | URL | 種別 | 概要
1 | RDS PostgreSQL 13 EOL発表 | https://repost.aws/articles/ARRvHxJ_9sTDCGloBavca3kg/announcement-amazon-rds-postgresql-13-x-end-of-standard-support-is-february-28-2026 | AWS re:Post | 公式EOLアナウンス
2 | RDS PostgreSQLリリースカレンダー | https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/PostgreSQLReleaseNotes/postgresql-release-calendar.html | AWS公式ドキュメント | 全バージョンのサポートスケジュール
3 | RDS Extended Support | https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/extended-support.html | AWS公式ドキュメント | Extended Supportの概要
4 | PostgreSQL 13アップグレード戦略 | https://aws.amazon.com/blogs/database/strategies-for-upgrading-amazon-aurora-postgresql-and-amazon-rds-for-postgresql-from-version-13/ | AWSブログ | アップグレード方法の比較
5 | Blue/Greenデプロイ | https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/blue-green-deployments.html | AWS公式ドキュメント | Blue/Greenデプロイの詳細手順
6 | メジャーバージョンアップグレード | https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_UpgradeDBInstance.PostgreSQL.html | AWS公式ドキュメント | インプレースアップグレード手順

## CloudShellリソース洗い出し
No. | カテゴリ | 用途 | CloudShellコマンド | 補足・注意事項
1 | RDS | RDSインスタンス一覧（エンジン・バージョン付き） | aws rds describe-db-instances \ --query "DBInstances[].{ID:DBInstanceIdentifier,Engine:Engine,Version:EngineVersion,Status:DBInstanceStatus,Class:DBInstanceClass}" \ --output table | 全リージョンで実行する場合は --region を指定
2 | RDS | 特定エンジンバージョンのインスタンスをフィルタ | aws rds describe-db-instances \ --query "DBInstances[?Engine=='mysql'&&starts_with(EngineVersion,'5.7')].{ID:DBInstanceIdentifier,Version:EngineVersion,Class:DBInstanceClass}" \ --output table | Engine名とバージョンを変更して各対象を検索 例: 'postgres' + '13', 'mysql' + '8.0'
3 | RDS | Extended Supportの料金確認 | aws rds describe-db-instances \ --query "DBInstances[].{ID:DBInstanceIdentifier,Engine:Engine,Version:EngineVersion,MultiAZ:MultiAZ,VCPUs:ProcessorFeatures}" \ --output table | vCPU数×Extended Support単価で追加コストを算出
4 | マルチアカウント | Organizations全アカウント一覧 | aws organizations list-accounts \ --query "Accounts[?Status=='ACTIVE'].{ID:Id,Name:Name,Email:Email}" \ --output table | 管理アカウントでのみ実行可能
5 | マルチアカウント | 他アカウントへのスイッチロール | CREDS=$(aws sts assume-role \ --role-arn "arn:aws:iam::TARGET_ACCOUNT_ID:role/ReadOnlyRole" \ --role-session-name "eol-audit" \ --query "Credentials" --output json) export AWS_ACCESS_KEY_ID=$(echo $CREDS ¦ python3 -c "import sys,json;print(json.load(sys.stdin)['AccessKeyId'])") export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=$(echo $CREDS ¦ python3 -c "import sys,json;print(json.load(sys.stdin)['SecretAccessKey'])") export AWS_SESSION_TOKEN=$(echo $CREDS ¦ python3 -c "import sys,json;print(json.load(sys.stdin)['SessionToken'])") | TARGET_ACCOUNT_IDとロール名を環境に合わせて変更 実行後は上記の各コマンドがターゲットアカウントに対して実行される
6 | マルチアカウント | 全リージョンでコマンドを一括実行 | for region in $(aws ec2 describe-regions --query "Regions[].RegionName" --output text); do echo "=== $region ===" aws rds describe-db-instances --region $region \ --query "DBInstances[].{ID:DBInstanceIdentifier,Engine:Engine,Version:EngineVersion}" \ --output table 2>/dev/null done | rds以外のコマンドに差し替えて各サービスで使用可能 全リージョンのスキャンには数分かかる