## 調査内容まとめ
サービス名 | Windows Server 2016（EC2上）
EOL対象 | Windows Server 2016
メインストリームサポート終了 | 2022-01-11（終了済み）
延長サポート終了 | 2027-01-12
ESU（有償） | あり（2027-01-13〜最大2030-01-12、年単位購入）
影響範囲 | EC2上のWindows Server 2016インスタンス全て
セキュリティへの影響 | 延長サポート終了後はセキュリティ更新なし（ESU購入除く）
代替サービス/移行先 | Windows Server 2022 または Windows Server 2025
移行の複雑度 | 中〜高（OS世代の変更、機能差異の確認必要）
推定ダウンタイム | 新規インスタンス作成→切り替え方式で計画的に対応
追加コスト | 移行しない場合: ESU購入費用 移行する場合: 新規インスタンス構築・テスト工数

## EOL手順
ステップNo. | フェーズ | 作業内容 | 詳細説明 | 前提条件 | 注意事項 | 推定工数
1 | 準備 | 対象インスタンスの棚卸し | Windows Server 2016のEC2インスタンスを一覧化 | AWSコンソールアクセス | SSM Inventoryも活用 | 1日
2 | 準備 | アプリケーション互換性調査 | 稼働中アプリケーションのWindows Server 2022/2025対応状況を確認 | 対象一覧 | .NET Framework/IIS/SQLバージョンの互換性 | 2日
3 | 準備 | 移行先AMIの選定 | Windows Server 2022/2025のAMI IDを確認 | なし | ライセンス形態確認 | 0.5日
4 | 検証 | 検証環境の構築・テスト | 新OSインスタンスにアプリケーションをデプロイしテスト | AMI選定完了 | GPO・セキュリティポリシーの再適用 | 3-5日
5 | 実施 | 本番環境の移行 | 新OSインスタンスを構築し段階的に切り替え | テスト完了 | DNS/ELBでの切り替え | 2日
6 | 確認 | 動作確認・旧インスタンス廃止 | 移行後確認、旧インスタンスのAMIバックアップ後に廃止 | 切り替え完了 | 一定期間並行稼働推奨 | 1日

## EOL期限
項目 | 日付 | 備考
メインストリームサポート終了 | 2022-01-11 | 終了済み
延長サポート終了 | 2027-01-12 | セキュリティ更新停止
ESU Year 1（有償） | 2027-01-13 | Critical/Importantのセキュリティ更新のみ
ESU Year 2 | 2028-01-12
ESU Year 3（最終） | 2030-01-12 | ESU終了
推奨対応開始日 | 2026-10-12 | 延長サポート終了3ヶ月前
推奨対応完了日 | 2026-12-12 | 延長サポート終了1ヶ月前

## 参考文献
No. | タイトル | URL | 種別 | 概要
1 | Windows Server 2016 ライフサイクル | https://learn.microsoft.com/en-us/lifecycle/products/windows-server-2016 | Microsoft公式 | 公式ライフサイクル情報
2 | Windows Server 2016 EOL計画ガイド | https://techcommunity.microsoft.com/blog/windows-itpro-blog/plan-for-windows-server-2016-and-windows-10-2016-ltsb-end-of-support/4496136 | Microsoft Tech Community | EOL対応計画の公式ガイド
3 | Microsoft ESU FAQ | https://learn.microsoft.com/en-us/lifecycle/faq/extended-security-updates | Microsoft公式 | ESUに関するFAQ
4 | AWS Windows Server EOS対応 | https://aws.amazon.com/blogs/modernizing-with-aws/its-end-of-support-time-again-are-your-windows-servers-secure/ | AWSブログ | AWSでのWindows Server EOSオプション
5 | Windows Server EOL一覧 | https://endoflife.date/windows-server | サードパーティ | 全バージョンのEOLスケジュール

## CloudShellリソース洗い出し
No. | カテゴリ | 用途 | CloudShellコマンド | 補足・注意事項
1 | Windows Server | Windowsプラットフォームの稼働中EC2一覧 | aws ec2 describe-instances \ --filters "Name=instance-state-name,Values=running" "Name=platform-details,Values=Windows*" \ --query "Reservations[].Instances[].{ID:InstanceId,Type:InstanceType,AMI:ImageId,Platform:PlatformDetails,Name:Tags[?Key=='Name']¦[0].Value}" \ --output table | platform-detailsフィルタでWindows Serverのみ抽出
2 | Windows Server | Windows AMIのOS名・バージョン確認 | for ami in $(aws ec2 describe-instances \ --filters "Name=instance-state-name,Values=running" "Name=platform-details,Values=Windows*" \ --query "Reservations[].Instances[].ImageId" \ --output text ¦ sort -u); do aws ec2 describe-images --image-ids $ami \ --query "Images[].{AMI:ImageId,Name:Name}" \ --output table 2>/dev/null done | AMI名に 'Windows_Server-2012' 'Windows_Server-2016' が含まれるものがEOL対象
3 | Windows Server | SSM Inventoryで詳細OS情報を取得 | aws ssm describe-instance-information \ --filters "Key=PlatformTypes,Values=Windows" \ --query "InstanceInformationList[].{ID:InstanceId,Name:ComputerName,OS:PlatformName,Version:PlatformVersion,AgentVersion:AgentVersion}" \ --output table | SSM Agentがインストール済みのインスタンスのみ対象 PlatformVersionでOSバージョンを正確に判別可能
4 | Windows Server | Trusted AdvisorでWindows EOS検出 | aws support describe-trusted-advisor-checks \ --language en \ --query "checks[?name=='Amazon EC2 instances running Microsoft Windows Server end of support'].{ID:id,Name:name}" \ --output table | Business/Enterprise Supportプラン必要 Trusted AdvisorがEOS対象インスタンスを自動検出
5 | マルチアカウント | Organizations全アカウント一覧 | aws organizations list-accounts \ --query "Accounts[?Status=='ACTIVE'].{ID:Id,Name:Name,Email:Email}" \ --output table | 管理アカウントでのみ実行可能
6 | マルチアカウント | 他アカウントへのスイッチロール | CREDS=$(aws sts assume-role \ --role-arn "arn:aws:iam::TARGET_ACCOUNT_ID:role/ReadOnlyRole" \ --role-session-name "eol-audit" \ --query "Credentials" --output json) export AWS_ACCESS_KEY_ID=$(echo $CREDS ¦ python3 -c "import sys,json;print(json.load(sys.stdin)['AccessKeyId'])") export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=$(echo $CREDS ¦ python3 -c "import sys,json;print(json.load(sys.stdin)['SecretAccessKey'])") export AWS_SESSION_TOKEN=$(echo $CREDS ¦ python3 -c "import sys,json;print(json.load(sys.stdin)['SessionToken'])") | TARGET_ACCOUNT_IDとロール名を環境に合わせて変更 実行後は上記の各コマンドがターゲットアカウントに対して実行される
7 | マルチアカウント | 全リージョンでコマンドを一括実行 | for region in $(aws ec2 describe-regions --query "Regions[].RegionName" --output text); do echo "=== $region ===" aws rds describe-db-instances --region $region \ --query "DBInstances[].{ID:DBInstanceIdentifier,Engine:Engine,Version:EngineVersion}" \ --output table 2>/dev/null done | rds以外のコマンドに差し替えて各サービスで使用可能 全リージョンのスキャンには数分かかる